RESUMEN DE LA PROPUESTA

- Título del proyecto

Aprendizaje integral y participativo de la adaptación comunitaria al cambio climático, para reducir la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria en tres comunidades del Municipio de Ancoraimes.

- Lugar del proyecto

El proyecto se ejecutará en tres comunidades del Municipio Indígena Ancoraimes (Inca Caturapi, Turrini Centro y Cajiata), las cuales  pertenecen a la segunda sección municipal de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz. (Ver Mapa de ubicación).

- Promotor

Plan Internacional Inc. es una organización humanitaria internacional dedicada al desarrollo de la niñez sin afiliación religiosa, política o gubernamental, cuya base es patrocinio de niños y niñas, cuya visión es vivir en un mundo donde todos los niños y niñas puedan desarrollar todo su potencial en sociedades que respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Plan trabaja desde hace 40 años en Bolivia, en 6 departamentos que cubren 48 municipios y alrededor de 1.100 comunidades del área rural a nivel nacional con proyectos de educación, derechos de la niñez, registros de nacimientos de niños y niñas, salud integral (AIEPI), agua potable, saneamiento básico, seguridad alimentaria, apoyo a la producción y generación de ingresos y control de la enfermedad de Chagas, beneficiando a toda la población en general (más de 796.000 personas) gracias al patrocinio de 45.000 niños y niñas.

Plan Internacional Inc. trabaja en Bolivia bajo el enfoque global de Desarrollo Local Centrado en la Niñez (DLCN), el mismo permite a los niños, niñas, sus familias y las comunidades puedan efectuar y promover cambios positivos en sus vidas. Plan facilita que ellos mismos se involucren en decidir cómo mejorar sus condiciones, trabajando juntos y logrando cambios perdurables en la vida de los niños y niñas.

- Objetivo del proyecto

Generar aprendizaje integral y participativo de adaptación comunitaria al cambio climático, para reducir la inseguridad alimentaria de los niños, niñas y sus familias en tres comunidades del Municipio de Ancoraimes.

- Representante autorizado:

La representación de está operación estará a cargo del Director de País de Plan Internacional Inc. Bolivia, Sr. Felipe Sánchez Franco; en coordinación con el Gerente de Operaciones de Plan Internacional Inc. Bolivia “Oficina de Programa Altiplano” Sr. Luis Pedro Marcos Muñoz.

- Organizaciones cooperantes

Los socios involucrados para llevar adelante la ejecución del proyecto son: PNUD, Plan Internacional y el Gobierno Municipal indígena Ancoraimes con sus tres comunidades involucradas para generar aprendizajes en la adaptación al cambio climático.

- Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo1

Dirección Calle 14 esquina Av. Sánchez Bustamante. Edificio Metrobol II. Calacoto. Casilla Postal 9072. Teléfono (591-2) 2795544. Teléfono Fax. (591-2) 2795820. Persona de contacto Ing. Rubén Salas

- Plan Internacional Inc. Bolivia, Oficina de País. Dirección: Calacoto, Av. Ballivián Calle 12. Edif. El Greco N° 2550, PB. Casilla N° 3-35182. bolivia.co@plan-international.org; Telf. +(591) – (2)-2777610, (2)-2771579. Fax +(591) – (2)-2771535. Las personas de contacto son los Sres. Juan Felipe Sanchez (Director de País) y Esteban Ugrinovic (Gerente Nacional de Programas).

- Oficina de Programa Altiplano. Sopocachi, Av. 6 de Agosto No. 2530. Casilla N° 6181. altiplano.fo@plan-international.org; Telf. +591-(2)- 2434741. Tel +591-(2)-2434742. Fax +591-(2)-2434745. La persona de contacto es el Sr. Luis Pedro Marcos (Gerente de Operaciones).

- Gobierno Municipal Indígena Ancoraimes. Plaza principal de la localidad de Ancoraimes. Persona de contacto es el Sr. Froilan Mamani (Alcalde Municipal). Telf. 71542598

- Fecha de Comienzo

La fecha para comenzar con la ejecución del Proyecto es el 29 de octubre de 2009 hasta 29 de abril de 2011.

- Duración del proyecto

Las actividades del proyecto serán completadas en un periodo de dieciocho (18) meses calendario.

- Costo total del proyecto

El costo total del proyecto asciende a $us. 76.000 (Setentiseis Mil 00/100 Dólares Americanos), estos recursos son provenientes de los socios involucrados en el siguiente porcentaje: PNUD – CBA (54%), Plan Internacional (23%) y el Gobierno Municipal Indígena Ancoraimes (23%).

- Cantidad Solicitada

El monto solicitado al programa CBA, asciende a una suma de $us. 41.040 (Cuarenta y un mil cuarenta 00/100 Dólares Americanos)

- Breve descripción del proyecto

El proyecto está diseñado para alcanzar tres resultados que permitan que las tres comunidades del Municipio de Acoraimes que se han involucrado para generar aprendizajes sobre la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático en la seguridad alimentaria. Para esto se trabajará en un proceso de adaptación a las variaciones climáticas traducidas en una disminución de las precipitaciones y un incremento de las temperaturas. Por otro lado, se propone aminorar las presiones de línea base, es decir los impactos sociales económicos y ambientales debidos a las actividades agropecuarias que inciden en el ecosistema como ser el sobrepastoreo y el uso intensivo del suelo; dando como resultado un efecto adicional del cambio climático que afecta la disponibilidad de alimentos.

Las comunidades son capaces de manejar estrategias locales basadas en bioindicadores, generando una metodología de evaluación de daños cuyos resultados puedan ser validados con información científica para poder tomar decisiones que posibiliten una acción anticipada frente a probables daños sobre los sistemas productivos como efecto del cambio climático antrópico.

Para disminuir las presiones productivas del suelo, se deberá lograr una diversificación de la producción agrícola utilizando variedades y especies que se adaptan a las condiciones climáticas locales, aplicando prácticas de Manejo Integrado del Cultivo (MIC) y sistemas agroforestales orientado a construir resiliencia al cambio climático en los medios de vida.

Asimismo, a través de un proceso de sensibilización y educación de las familias, se debe mejorar el conocimiento y comprensión sobre la Adaptación al Cambio Climático, Resiliencia y Riesgo Climático, induciendo cambios de actitudes y comportamientos que promuevan acciones de adaptación planificada.

1.0 MOTIVOS

  - Contexto de las comunidades y el ecosistema

El Municipio está dividido en 56 comunidades agrupados en 8 cantones, con una población de 15.199 habitantes, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001, el 94,02% de la población del Municipio se auto identifica como originario aymara, el 0,15% como quechua y el 5,77% no se identifica con ningún grupo. De la misma forma el 95,12% de la población tiene como lengua materna el aymará y el 4,60% el español. Según datos del PDM 2006 - 2010, la esperanza de vida en el Municipio de Ancoraimes es de 61 años al nacer.

El informe Nacional sobre el Desarrollo Humano (2007), el Municipio de Ancoraimes presenta los siguientes valores.

| Índice | 1992 | 2001 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Esperanza de vida | 0,55 | 0,593 | 0,613 |
| Educación |  | 0,595 | 0,635 |
| Ingresos | 0,345 | 0,381 | 0,379 |
| Desarrollo Humano | 0,47 | 0,523 | 0,542 |

Fuente: Informe de Desarrollo Humano, 2007

Pero si consideramos los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los indicadores del cuarto informe, el municipio presenta las siguientes características.

| Meta | Indicador | Valor |
| --- | --- | --- |
| 1: Reducir a la Mitad la Pobreza Extrema | Incidencia de pobreza extrema 2001 (%) | 71.8 |
| 2: Lograr la Enseñanza Primaria Universal | Cobertura Neta del Nivel Primario | 84.5 |
|  | Tasa de término 8vo de Primaria Pública y Privada 2001 (%) | 74.5 |
|  | Tasa de término 8vo de Primaria Pública y Privada 2005 (%) | 77.0 |
|  | Tasa de analfabetismo entre 15 y 44 años | 9.7 |
| 3: Promover la Igualdad de Género y la Autonomía de la Mujer | Brecha de Género Tasa de término 8vo de Primaria (Muj-Hom) 2005 | 20.8 |
|  | Brecha de Género en la Tasa de Término a 4o de Primaria | 28.0 |
|  | Brecha de Género en la Tasa de Analfabetismo entre 15 - 44 años | 84.9 |
|  | Proporción de Mujeres en Empleo Remunerado No Agrícola | 15.6 |
| 4: Reducir la Mortalidad de los Niños | Tasa de Mortalidad Infantil 1992 (por mil nacidos vivos) | 114.1 |
|  | Tasa de Mortalidad Infantil 2001 (por mil nacidos vivos) | 70.6 |
|  | Cobertura de Vacuna Pentavalente 2002 (%) | 77.9 |
|  | Cobertura de Vacuna Pentavalente 2005 (%) | 84.2 |
| 5: Mejorar la Salud Materna | Cobertura de Parto Institucional 2002 (%) | 30.9 |
|  | Cobertura de Parto Institucional 2005 (%) | 28.3 |
| 6: Combatir el VIH SIDA, Malaria y Otras Enfermedades | Tasa de Infestación de Chagas 2002 (%) | s/d |
|  | Tasa de Infestación de Chagas 2005 (%) | s/d |
|  | Índice de Parasitosis Anual (I.P.A. por mil habitantes) 2002 | s/d |
|  | Índice de Parasitosis Anual (I.P.A. por mil habitantes) 2005 | s/d |
| 7: Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente | Cobertura de agua potable 1992 (%) | 25.8 |
|  | Cobertura de agua potable 2001 (%) | 53.5 |
|  | Cobertura de Servicio sanitario 1992 (%) | 11.2 |
|  | Cobertura de Servicio sanitario 2001 (%) | 29.3 |

Fuente: Fichas Municipales recopiladas por Plan Internacional Inc. Bolivia, 2009

En la comunidad Inca Caturapi existe una Unidad Educativa que dispone de siete docentes que trabajan en los niveles inicial, primario y secundario. La comunidad Turrini cuenta con una Unidad Educativa que desarrolla sus actividades en niveles inicial, primario y secundario; contando con siete docentes. Mientras tanto, en la comunidad Cajiata existe una Unidad Educativa que cuenta con los niveles primario y secundario en esta unidad trabajan doce docentes en los niveles de primaria y secundaria.

    - Contexto climático

Ancoraimes se encuentra a una altitud de 3.812 m.s.n.m. y esta ubicado cerca del lago Titicaca, en la provincia Omasuyos, este municipio es la segunda sección de la provincia. La sede de gobierno Municipal, se encuentra a 135 Km. (casi dos horas y media) de la ciudad de La Paz, el Municipio presenta 3 eco regiones, como pampa-orillas Lago, serranía y cabecera de valle, brindando una diversidad vegetativa. Presentan características climáticas dominantes de temperaturas frías, alta irradiación solar, precipitación escasa y concentrada en pocos meses con frecuentes granizos y heladas, vientos con corriente de agua fría.

Según la clasificación de W. Köppen, el clima del área de trabajo está clasificado como árido y semiárido con invierno seco y frío. Precipitación anual promedio de 487,9 mm. y con una temperatura media anual de 14,65 °C. Estos datos proceden de un registro de 50 años (periodo 1949-1990) efectuado en la estación de El Belén (Achacachi), dependiente del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

El clima de la zona se caracteriza por presentar dos estaciones marcadas, una fría y seca (invierno) y otra lluviosa (verano). Las temperaturas más bajas se registran en los meses de junio,  julio y agosto mientras que las mayores presentan en los meses de octubre y febrero, cuando la nubosidad es aun escasa. Tanto en invierno, como en verano se presentan riesgos para la agricultura, pero es en verano cuando las consecuencias de un evento como ser helada tardía o temprana, granizo o los periodos anormales de sequía, tienen mayor impacto y más cuando se considera que la agricultura en la zona es a secano.

| Eventos | Meses de presentación |
| --- | --- |
| Helada | Junio, julio, agosto. Sin embargo pueden ocurrir incluso durante primavera (heladas tempranas) y verano (heladas tardías) |
| Sequía | Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. |
| Granizo | Diciembre, enero, febrero |
| Vientos fuertes | Agosto |

El Niño - Oscilación del Sur (ENSO) se refiere a un calentamiento anormal de la superficie del mar y la interacción que se registra con el aire que está por encima. Esté fenómeno tiene una duración aproximada de 9 meses a un año, empezando entre junio y agosto y concluye al año siguiente, entre mayo y julio. El evento contrario, vale decir el enfriamiento de la superficie del mar, recibe el nombre de La Niña. En el área de influencia del Lago Titicaca los efectos de El Niño se pueden manifestar de diversas maneras. Por ejemplo, entre 1982 y 1983, produjo una sequía devastadora para la agricultura y ganadería. La reducción en la precipitación ocasionó una insuficiente reserva de agua para consumo humano y productivo; además de haberse registrado un incremento de temperatura y consecuentemente mayor evapotranspiración.

En cambio El Niño 2002-2003 fue calificado como moderado durante el periodo húmedo, ya que las precipitaciones estuvieron por encima de lo normal en un 25%.

  - Contexto de los impactos

El medio ambiente tiene dos funciones, por un lado es la base de la producción que sustenta la vida en el planeta; y por otro, es vertedero de los residuos provenientes de las actividades humanas.

El crecimiento de la población y el desarrollo económico, han suscitado una alteración entre las mencionadas funciones, siendo los más pobres quienes padecen con mayor rigor los efectos del deterioro medioambiental y la alteración de la composición de la atmosfera responsable del efecto invernadero incremental.

Los registros actuales de temperatura de la zona de estudio (15° 50’ latitud sur), se están incrementando más que en el resto de la macroregión altiplánica. No deja de ser importante el rol termorregulador del Lago Titicaca, pero en la zona se están produciendo modificaciones que deben ser comprendidas en el ámbito del cambio climático.

Como evidencias del cambo climático en la zona se menciona que la advección de aire húmedo desde la Amazonía al Altiplano ha disminuido, lo que repercute en una menor formación de nubes y consecuentemente en menores precipitaciones. Una menor nubosidad ocasiona que las temperaturas se incrementen y la evaporación del Lago aumente. Se observa una tendencia incremental para las temperaturas máximas y mínimas, siendo la zona más caliente en verano y menos fría en invierno; además de ser más caliente de día y menos fría en la noche.

Los factores ambientales y económicos asociados, exponen a los habitantes de lugares como el altiplano y zonas aledañas, a un constante empobrecimiento y consecuente inseguridad alimentaria. De acuerdo al Programa Nacional de Cambios Climáticos (2007), un incremento en la concentración de CO2 y un aumento de la temperatura en la atmósfera, pudiera tener un efecto fertilizante y acelerador de los procesos fisiológicos en latitudes medias y altas. Sin embargo, si no se dispone de agua en cantidad suficiente, las plantas reducirían la actividad fotosintética por el cierre estomático debido a la reducción de la turgencia celular reacción natural de las plantas para evitar mayor pérdida de agua por evapotranspiración, factor que incide en la productividad. Es esta la principal amenaza del cambio climático para el desarrollo agropecuario en las comunidades que abarca el proyecto.

También, se debe destacar que las modificaciones en las temperaturas y en el régimen de precipitaciones, podría dar lugar a la aparición de plagas y enfermedades que afecten, tanto a la agricultura, como a la ganadería. El caso de la malaria de altura, por la migración del mosquito que transmite la enfermedad, a regiones con temperaturas adecuadas para su desarrollo, es un ejemplo de los riesgos que se pueden presentar. También es posible que los agentes causales de enfermedades y parásitos puedan adaptarse con rapidez a las nuevas condiciones, resultando más difícil y costoso su combate.

  - Planteamiento del proyecto

    - Amenazas

- Los cambios climáticos y las variaciones climáticas debidas a eventos  como el Niño y/o La Niña, tienen una incidencia directa sobre la producción agrícola y pecuaria, lo cual genera dificultades económicas a la familia, ampliándose la brecha alimentaria y poniéndose en riesgo la seguridad alimentaria de los niños y niñas.

- Las comunidades locales consideran que el clima es cada vez menos previsible, dado que los indicadores locales utilizados son cada vez menos efectivos al momento de determinar el comportamiento del clima.

- La reducción de la temporada de lluvias, el exceso de humedad en ciertos periodos y el incremento de la temperatura, genera variaciones en el inicio del ciclo agrícola, provoca  pérdida de la cobertura vegetal por falta de agua, se generan procesos de erosión eólica, reducción de la fertilidad actual de los suelos, mayor incidencia de enfermedades y plagas en los cultivos, exacerbados por las condiciones ambientales pero también por el uso de agroquímicos.

- La producción pecuaria genera una fuerte presión sobre las praderas nativas por el sobrepastoreo, asimismo se reduce la producción primaria neta por disminución de las precipitaciones e incrementos en las temperaturas.

- Si bien el aumento de la temperatura junto con un incremento en la concentración de CO2 atmosférico puede favorecer el crecimiento vegetal, si persisten estas condiciones en el altiplano y valles altos de Bolivia, la escasez de agua es la principal limitación para la producción de alimentos en las comunidades del área de trabajo. Por tanto, se constituye en el principal tema a abordar cuando se trata de reducir la vulnerabilidad al cambio climático en la seguridad alimentaria y buscando implementar medidas sostenibles de adaptación al cambio climático.

- Teóricamente el calentamiento del altiplano permitiría disponer mayores periodos libres de heladas. Sin embargo, no es posible aprovechar los mismos con niveles bajos de precipitación.

- El incremento global de la temperatura está motivando que agentes patógenos establezcan estrategias de adaptación y se diseminen en lugares menos cálidos. Por tanto, se  presenta la posibilidad de la emergencia de plagas y enfermedades agrícolas nuevas en las comunidades.

    - Beneficios globales

- Reducción de la vulnerabilidad de las comunidades al cambio climático en la seguridad alimentaria.

- Adaptación al cambio climático de los medios de vida.

- El rescate de la visión del tiempo y la predicción del comportamiento del clima a través de los bioindicadores es importante en el desarrollo de mecanismos de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos que establece la necesidad de la protección de la biodiversidad biológica y cultural. Al mismo tiempo se está promoviendo la recuperación de conocimientos ancestrales que tienen base científica y por tanto, no se trata de supersticiones, ya que a través del paso del tiempo esos conocimientos han permitido la domesticación de especies vegetales y animales en un entorno con severas limitaciones biofísicas.

- La reducción del uso de agroquímicos, implica contar con un ambiente más limpio que represente un beneficio ambiental global de importancia.

- La protección de ecosistemas frágiles, al manejar el suelo coadyuva a la lucha contra la erosión y desertificación.

- Al establecer plantaciones de especies forestales nativas y cultivos frutícolas se puede generar un sumidero de CO2, manejo de a la diversidad biológica ya que las especies utilizadas en este proceso serán propias del lugar que coadyuva a manejo de la biodiversidad de especies arbóreas y arbustivas.

- Se velará por los servicios ambientales que prestan la vegetación, fauna y el paisaje como beneficio ambiental global asociado a la preservación de la diversidad genética, al uso de los conocimientos ancestrales y manejo sostenible mejorado de los medios de vida.

    - Eliminación de presiones sobre el ecosistema.

- El manejo y conservación de suelos favorece al ecosistema por que, al preparar la tierra y sembrar oportunamente se disminuye la pérdida de humedad, además un suelo con cobertura y forestación genera microclima favorable al sistema productivo.

- Al desarrollar sistemas agroforestales, se está evitando el monocultivo y por tanto se evita la degradación del suelo.

- Los sistemas agroforestales promueven el reciclaje y almacenamiento de nutrientes, regulan la temperatura creando microclimas, secuestran CO2 atmosférico en los tejidos vegetales y libera oxígeno. Estabiliza los terrenos haciéndolos menos susceptibles a la acción erosiva del agua y el viento.

- El MIC debe dar como resultado una disminución en la utilización de plaguicidas así como un uso correcto de los productos químicos que no sólo afectan a las plagas y agentes causales de enfermedades, sino que alteran o destruyen la meso y micro flora y fauna del suelo.

    - Resistencia al cambo climático y a la creciente variabilidad climático

Al eliminar las presiones sobre el ecosistema, permite que los organismos puedan reponerse/regenerarse y adaptarse naturalmente al incremento de la temperatura y reducción de la precipitaciones.

Las sobrecarga y la presión constante del ecosistema, disminuye las capacidades productivas.

Desarrollando nuevas tecnologías, diversificando la producción, preparando a la comunidad sobre los riesgos para los sistemas productivos que representa el cambio climático y garantizando la alimentación de las familias, se contribuye a la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático de la seguridad alimentaria en los medios de vida, generando aprendizaje social en niños, niñas y sus familias. Por otro lado, se fortalece la capacidad de adaptación al cambio climático de la comunidad haciendo más resiliente el sistema productivo y la comunidad.

    - Beneficios para la comunidad.

El proyecto está orientado a generar aprendizajes de vida y producción para enfrentar al cambio climático que permita reducir la vulnerabilidad de la familia al cambio climático en la seguridad alimentaria, a través de la implementación de prácticas de experiencia individual y comunitaria, donde los resultados se difundirán a través de las sesiones de sensibilización, capacitación de persona a persona en un proceso de “aprender haciendo”, con un actividades como ferias e intercambio de experiencias que retroalimenten el desarrollo de la capacidad de adaptación.

Las familias de las comunidades, tienen un sistema productivo fortalecido, con un manejo adecuado de los suelos, diversidad genética in situ y los espacios territoriales de la comunidad resilientes al riesgo climático.

Las familias de las comunidades experimentan participativamente sobre la respuesta a los cambios climáticos, generando aprendizajes individuales y en conjunto.

    - Potencial del proyecto para su actualización repetición o normativa.

El involucramiento del Gobierno Municipal permite que las acciones de la Planificación Participativa Municipal sean concurrentes con este proyecto, en la dimensión del desarrollo humano y del manejo sostenible de los recursos naturales del Municipio. Los resultados de este proyecto no son acciones aisladas o inconexas de la realidad política y administrativa, sino se respaldan en la vulneración de los derechos identificadas por las comunidades que participan de este proyecto.

    - Limitaciones en la capacidad de sensibilización

La desigualdad de los grupos etáreos, ya que en algunas comunidades la mayoría son personas adultas o de la tercera edad, dificulta la sensibilización y los trabajos pesados de cuidado ambiental. Sin embargo, existen técnicas que pueden ayudar a superar estas limitaciones. Asimismo,  se suma el idioma nativo y poco hábito de lectura.

Para encaminar las acciones de manera que se garantice llegar a las evaluaciones de la reducción de la vulnerabilidad (VRA) con éxito, se debe contar líderes representativos, que gocen de la confianza de las comunidades. Los conceptos referidos al cambio climático, variabilidad climática y adaptación encierran cierta dificultad y resultan ser demasiado técnicos, lo cual puede distanciar a los comunarios o afectar su credibilidad en los resultados. Para que se pueda manejar en un entorno de confianza y proximidad todos los aspectos del proyecto, se debe contar en cada comunidad con al menos un “Irpiri” o promotor, que juntamente con los técnicos del GMIA y de Plan Internacional, logre involucrar a la comunidad  para que la misma se apropie y permita sistematizar las preocupaciones de las familias y responder de manera clara, transparente y adecuada las dudas que la comunidad pueda tener.

  - Contexto de la Comunidad y el ecosistema

1.5.1. Comunidad Inca Caturapi

1.5.1.1 Accesibilidad Vial

Esta comunidad se encuentra a una distancia aproximada de 40 Km. al noreste de la localidad de Ancoraimes, el acceso es posible a través de una carretera de ripio que va hasta la localidad de Chuma y se toma un desvío a la altura de la localidad de Chojñapata, a partir del cual se toma un desvío de tierra, el camino es sinuoso y algo accidentado; sin problemas de transitabilidad en época seca.

1.5.1.2 Población.

La comunidad tiene un total de 298 habitantes de los cuales 136 (45,6%) son hombres y 162 (54,4) mujeres. Si se considera un promedio de cinco miembros por familia, entonces en la comunidad existen 60 familias.

Edades por Grupos funcionales

| Población | Rango | Hombres | Mujeres | Total | Total (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infantil | 0 – 4 años | 16 | 19 | 35 | 11.6 |
| En edad escolar | 5 – 19 años | 51 | 60 | 111 | 37.2 |
| Adolescentes y Jóvenes | 10 – 24 años | 40 | 48 | 88 | 29.4 |
| En edad de trabajar | 10 – 64 años | 90 | 107 | 197 | 65.9 |
| Adultos Mayores | 65 y + años | 12 | 15 | 27 | 9.0 |
| Mujeres en Edad Fértil | 15 – 49 años | 27 | 33 | 60 | 20.2 |

1.5.1.3. Dinámica social relevante

Autoidentificación étnica.- Sobre un total de 177 personas consultadas en relación a su autoidentificación étnica, 175 personas (98,9%), se autoidentifica como originario aymara, mientras que 2 personas (1,1%), optaron por no  identificarse.

Migración.- En cuanto a la migración temporal (menos de dos años) en el último años salieron 89 personas salieron de la comunidad. Se trata de jóvenes que salen a prestar su servicio militar o parten a la ciudad de La Paz a estudiar en una Universidad, pero regresan y se integran a las actividades del campo.

Mientras que en los últimos años migraron definitivamente un total de 18 personas entre padres e hijos jóvenes que salen definitivamente de la comunidad al exterior o a otros lugares del interior del país (especialmente a las tierras bajas, donde buscan continuar con sus actividades agrícola), ya que en la zona, las características cambiantes del clima y el minifundio hacen que sea poco posible el garantizar la alimentación de la familia.

El efecto del cambio climático, obliga a las familias a tomar medidas o buscar alternativas económicas y/o laborales fuera de la comunidad al menos temporalmente. Esta migración coincide con la época seca, cuando la actividad en la comunidad es baja, sin embargo en caso de registrarse sequías con mayor frecuencia, esta migración temporal puede volverse definitiva.

La migración genera el fraccionamiento de la familia, exponiendo a sus integrantes al peligro físico, psicológico y emocional, especialmente al grupo más vulnerable como son los niños, niñas, mujeres embarazadas.

Analfabetismo.- Las encuestas revelan que en la comunidad Inca Caturapi un 24,9% de la población se considera analfabeta de escritura y lectura en el idioma castellano, lo que no les limita en la comunicación por que utilizan la lengua materna que es el Aymara.

De acuerdo a información del PDM 2006 - 2010 para el Municipio de Ancoraimes las tasas de deserción escolar son altas: 9,16% en el nivel primario y 9,26% en el nivel secundaria.  Las mujeres  registran las mayores tasas de abandono: 10,08% en primaria y 10,73% en secundaria, mientras que los hombres registran 8,28% en primaria y 8,50% en secundaria.

Tenencia de la tierra.- El promedio de la extensión de tenencia de tierra de propiedad familiar es de 1,43 ha. Con variaciones extremas con un máximo de 8 Ha, y un mínimo de 200  m2. Esto hace que la familia no tenga oportunidades para ampliar la frontera agrícola, pero si implementar un buen manejo de suelos que permita garantizar la productividad de sus parcelas. En los últimos años a esto se suma la falta de lluvias y un incremento de temperatura, lo que hace que estos suelos se sequen y corran el riesgo de desertificación.

Sistema de producción agrícola.- El principal cultivo en la comunidad es la papa (Solanum sp.) y en orden de importancia se utilizan las variedades Huaycha, Sani, Chiar Imilla y Rosa, todas las familias encuestadas cultivan este tubérculo alternándolo en las rotaciones de cultivos con haba (Vicia faba) en sus variedades Usnayo y Copacabana.

Aparece también el cultivo de oca (Oxalis tuberosa), especie que es cultivada por un 60% de las familias que fueron encuestadas.

Un 80% de las familias consultadas destina recursos a cultivar especies hortícolas como ser Nabo (Brassica naphus), zanahoria (Daucus carota), cebolla (Allium cepa) y arveja (Pisum sativum), en lo que se considera huertas familiares. Este aspecto es muy importante por lo que significan estos vegetales en el complemento de la dieta familiar.

De las quince familias que fueron encuestadas, seis (40%) una mencionó destinar algo de su producción para semilla. En el caso de la papa sólo tres familias no dependen del mercado de semillas para continuar con su ciclo de producción. Un 53,3% de los entrevistados (8 familias), es absolutamente dependiente de proveedores ya que toda su producción, básicamente haba y arveja, además de papa, se origina en la compra de semilla. Esto muestra la dependencia de los productores agrícolas en relación a la obtención de semilla para el siguiente ciclo de cultivo.

Los cultivos de papa y haba se abonan con estiércol ovino y vacuno, mientras que los demás cultivos deben aprovechar los nutrientes residuales y el nitrógeno fijado por el haba.

En cuanto al uso de agroquímicos, el 53,3% de las familias mencionaron utilizar fertilizantes químicos (urea y fosfato diamónico) y ese mismo porcentaje aplica pesticidas (folidol, tamaron, karate); productos que son aplicados a los cultivos económicamente más importantes, es decir papa y haba.

En cuanto a la mecanización de las actividades agropecuarias, sólo una familia (6,7%) mencionó que recurre a la tracción mecánica para preparar la tierra.

Las principales causas de las pérdidas y mermas en la producción son los factores abióticos; sequía como el más importante seguido por las heladas. Pero no menos importantes son las plagas agrícolas que afectan a la papa como ser el gorgojo y los pulgones y la Ticona que ataca al haba. En segundo lugar se encuentran animales como aves, zorrino y venado que atacan a los cultivos.

Sistema de producción pecuario.- Los animales más importantes dentro de las unidades familiares de la comunidad son los bovinos, que además de proporcionar leche, carne y principalmente trabajo, se constituyen junto a los ovinos y camélidos, en el capital de reserva de cada familia. La quinta parte de las familias entrevistadas mencionó tener ganado vacuno mejorado. Las familias cuentan con aves de corral (gallináceas y palmípedas), suinos y conejos, en su modalidad de economía de patio, contribuyen tanto a la economía como a complementar la dieta familiar aportando proteínas. La venta de animales es ocasional

Al ser la especie animal más numerosas en la comunidad, los ovinos son los más afectados por enfermedades y parásitos. Estos animales junto a los camélidos, sufren mayormente el ataque de garrapatas y ácaros que originan la mayor parte de la mortalidad.

Sistema de producción forestal.- Los árboles cumplen, en términos generales, un importante rol en la conservación del suelo, así como en la regulación de la temperatura y humedad ambientales, tienen un papel importante en el aporte de materia orgánica, reciclando nutrientes (especies caducifolias). Esto se hace patente en el caso de zonas de topografía accidentada como sucede en Inca Caturapi.

La especie predominante en la comunidad es el eucalipto (Eucalyptus sp.), que junto a pinos (Pinus sp.) y cipreses (Cupressus sp.), ocupan extensiones considerables. Se trata de especies exóticas que han sido introducidas atendiendo a su adaptabilidad a ambientes áridos y considerando su rápido crecimiento. Proporcionan madera para construcción y leña. Pero el eucalipto presenta un inconveniente que no puede ser considerado menor, ya que posee un sistema radical profundo y consume grandes cantidades de agua, deja a las especies nativas en desventaja especialmente en épocas secas.

En promedio cada familia tiene 28 eucaliptos y 7 coníferas entre pinos y cipreses, que son utilizados como ornamento, fuente de energía (leña que proveen estos árboles), pero también aportan material de construcción.

Las personas encuestadas reconocen el efecto más perjudicial que benéfico, que ha tenido el eucalipto, en el entorno y preferirían trabajar con otras especies, inclinándose la totalidad de los entrevistados por especies nativas como la kiswara (Buddleia sp.) y/o la keñua (Polylepis sp.), juntamente con los pinos y cipreses, además de mencionar al álamo (Populus sp.)

Sistema de caza, pesca y recolección.- En la comunidad se cría truchas, lo cual constituye un elemento más en la diversificación de la dieta familiar. Nueve de las quince familias que participaron de la encuesta consumen trucha. Existen familias que consumen una unidad a la semana, hasta la familia que consume casi una trucha por día como promedio. Esta actividad se presenta altamente sensible a la escasez de agua y a las amplias variaciones de temperatura.

Empleo y ocupación.- Salvo el caso de una familia en la cual el padre es trabajador asalariado, otra en la cual el padre desarrolla actividad comercial paralelamente a la agricultura y una tercera en la cual tanto el padre como la madre combinan las actividades en su parcela con la actividad comercial; en el resto de las unidades familiares el padre y la madre se ocupan exclusivamente de las labores agrícolas, mientras que los hijos se dedican a estudiar.

Asistencia técnica.- Catorce de las quince familias entrevistadas (93,3%) mencionaron que reciben o han recibido algún tipo de capacitación, fundamentalmente en temas agrícolas y pecuarios. Un 53,3% de las familias ha recibido capacitación en materia forestal. Otros aspectos en los cuales han recibido algún tipo de preparación son educación y teología.

Esta capacitación estuvo a cargo de Organismos No Gubernamentales principalmente, aunque también se recibe algún tipo de asistencia del Gobierno Municipal Indígena de Ancoraimes.

1.5.1.4. Tipo de ecosistema

Paisaje.- Se presentan serranía altas y disección alta, recortado por valles estrechos, pendientes escarpadas y erosión laminar severa y en cárcavas. La comunidad en una zona de transición entre las provincias fisiográficas del Altiplano y la Cordillera Oriental.

Suelos.- Varían de poco profundos a moderadamente profundos con grandes sectores cubiertos de piedras y pedregones o afloramientos de rocas. Las texturas son franco arcillo arenosas a arcillosos con grava y piedra en profundidad. La reacción e moderadamente ácida y relativamente pobre en nutrientes.

Vegetación.- La vegetación predominante está formada por pastizales y arbustos; en forma esporádica aparece bosque ralo en clima frío a templado. Las especies de gramíneas, hierbas, arbustos y árboles importantes son: Ageratina azangaroense, Baccharis incarum, Buddleja coriácea (Quiswara), Chuquiraga jussieui, Deyeuxia filifolia (en lugares de fuerte actividad humana), Escallonia resinosa, Festuca dolichophylla, Geranium bangii; Lachemilla pinnata, Poa buchtienii; Polylepis besseri ssp. Incarum (Queñua), Satureja boliviana.

Fauna.- En el lugar se destaca un mayor número de mamíferos como ser gato andino, zorro o kamaque (Lycalopex culpaeus), zorrino (Conepatus chinga), viscacha (Laegydium viscacia), ratón casero (Mus musculus). Entre las aves se debe destacar la presencia del leque-leque, codorniz o kullu, búho, piskilo, son especies importantes, ya que de su comportamiento se pueden derivar pronósticos meteorológicos que es posible manejar como pare de un mecanismo de gestión de riesgos para la actividad agropecuaria.

En el caso del leque-leque se observa el lugar donde pone sus huevos, si los deposita en una loma, eso significa que será un año lluvioso, pero si los pone en una hoyada, esto quiere decir que será un año seco. Si los huevos son depositados en un huevo y sobre estiércol de oveja, esto significa que habrá tanto sequía como granizo. Cuando los huevos se encuentran sobre piedras, eso quiere decir que no habrá producción. Asimismo, de la pigmentación de los huevos se puede hacer algunos pronósticos. Si los huevos presentan ás puntos oscuros cuando va a ser un año lluvioso.

El grito fuerte de la codorniz anuncia que habrá lluvias y el clima será favorable para la agricultura.

El piskilo es un ave pequeña que habita en los ríos, de este animal se observa si saca tierra y la esparce bien sobre el suelo, se dice que habrá mucho chuño, caso contrario este producto será escaso.

En el caso de los reptiles se menciona que si la serpiente denominada kotilla hace su aparición después de las lluvias, esto indica que las precipitaciones continuarán. Asimismo, los sapos llamados jampatos aparecen en los pastizales cuando va a llover. Estos animales también indican que será un buen año agrícola cuando al preparar la tierra aparecen en medio de los terrones. Además se menciona que si los sapos y las ranas cantan después de registrarse una precipitación pluvial, continuará lloviendo.

1.5.1.5. Posibles beneficios medioambientales globales

- Reducción de compuestos orgánicos persistentes a través  implementación del MIP.

- Sumidero de CO2 por la recuperación de de especies arbóreas y arbustivas y frutícolas en los sistemas.

- Protección de ecosistemas frágiles, manejo de suelos y lucha contra la erosión y desertificación.

- Aprovechamiento y protección de la agro-bio-diversidad (cultivos andinos).

- Conservación y manejo de la biodiversidad nativa in situ.

- Convivencia, aprovechamiento y prácticas amigables con el medioambiente.

- Prácticas socioculturales de ayuda comunitaria.

1.5.1.6. Relación de la comunidad con los servicios del ecosistema

- Las laderas con pendientes variables son los terrenos aprovechables para agricultura y también que permiten que escurra el agua.

- También las estos terrenos promueven la presentación de lluvias orográficas al ascender las corrientes de aire cargada de humedad.

- Las laderas son hábitats de especies que juegan un rol importante en el control de plagas agrícolas.

- Los afloramientos rocosos pueden filtrar la humedad y recargar acuíferos o abastecer vertientes.

- Los cursos de agua permanente así como los arroyos y quebradas, prestan servicios ambientales importantes en el flujo de agua para riego, retienen humedad y proveen el ambiente para el crecimiento y desarrollo de la ictiofauna.

- Autodepuración de ríos.

- La vegetación que crece a orillas de los ríos estabiliza los terrenos, protegiendo las parcelas agrícolas y las casas de las familias.

1.5.2. Comunidad Turrini Centro

1.5.2.1 Accesibilidad Vial

Turrini Centro, es una comunidad que se encuentra a 5 km, hacia noreste de la localidad de Ancoraimes y se puede llegar a esta comunidad a través de un camino de tierra. Esta comunidad surgió por una división de la comunidad Turrini, la cual se fragmento en tres sectores denominados Turrini Alta, Turrini Centro y Turrini Baja.

1.5.2.2. Población

La comunidad tiene un total de 446 habitantes de los cuales 210 son hombres (47,1%) y 236 (52,9%) mujeres. Si se considera un promedio de cinco miembros por familia, entonces en la comunidad existen 89 familias.

Edades por Grupos Funcionales

| Población | Rango | Hombres | Mujeres | Total | Total (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infantil | 0 - 4 años | 24 | 27 | 51 | 11,4 |
| En edad escolar | 5 - 19 años | 78 | 88 | 166 | 35,6 |
| Adolescentes y Jóvenes | 10 - 24 años | 62 | 69 | 131 | 28,1 |
| En edad de trabajar | 10 - 64 años | 138 | 155 | 293 | 62,9 |
| Adultos mayores | 65 y + años | 19 | 21 | 40 | 8,6 |
| Mujeres en Edad Fértil | 15 - 49 años | 42 | 47 | 89 | 19,1 |

1.5.2.3. Dinámica social relevante

Autoidentificación étnica.- Sobre un total de 285 personas consultadas en relación a su autoidentificación, 275 (96,5%) se autoidentifica como originario aymara, mientras que 10 personas (3,5%) optaron por no  identificarse.

Migración.- 123 personas dejaron temporalmente la comunidad al exterior del país en busca de trabajo. En tanto que 27 personas en edad económicamente activa se alejaron de manera definitiva en busca mejores oportunidades de sobrevivencia para sus familias. Al igual que en la comunidad anterior este proceso hace que las familias se desintegren, poniendo en peligro a sus componentes, especialmente a los niños y niñas.

Analfabetismo.- 25,7% de la población es considerada analfabeta del idioma castellano y la mayor parte son mujeres, este porcentaje es menor al reportado para el Municipio.

Tenencia de la tierra.- El 69,2% de las familias encuestadas tienen propiedades que están por encima de una hectárea y en el caso de dos familias llega a las dos hectáreas.

Sistema de producción agrícola.- Los tres principales cultivos son papa (Solanum sp.), haba (Vicia faba) y cebada (Hordeum vulgare). En el caso de la papa se utilizan las variedades Huaycha, Sani y Chiar Imilla. La variedad Usnayo, de haba, es la más empleada seguida de una variedad denominada criolla; asimismo se cultiva la cebada berza o forrajera. Ninguna de las familias utiliza riego y toda la producción agrícola de la familia se destina al autoconsumo.

La preparación de la tierra es mayormente manual, pero dos familias de la muestra recurren a maquinaria para trabajar el sustrato de los cultivos de papa y haba; una de estas familias también recurre a maquinaria en la preparación del terreno para el cultivo de cebada y avena. Otros cultivos son arveja (Pisum sativum) y cebolla (Allium cepa).

A diferencia de lo que sucede en Alto Caturapi, las unidades productivas de Turrini Centro obtienen la semilla de su cosecha y reducen la dependencia del mercado. Para la fertilización química sólo dos familias (15,4%) recurren a la utilización de urea, las mismas que aplican algún pesticida (Tenix) y sólo dos unidades familiares no incorporan abono orgánico a sus cultivos.

Los cultivos se ven afectados por factores abióticos como sequía, heladas y granizo; pero también se registran enfermedades como qasawi y gorgojo en la papa; mientras que en el haba se presentan la ticona, además de roedores (liebres).

Los animales más numerosos son los ovinos criollos, pudiendo tener cada unidad familiar 14 cabezas como media. A continuación se encuentran los bovinos y dentro de la denominación de otros se ha reunido a especies menores como ser aves de corral, suinos y conejos cuya carne puede complementar la dieta familiar, pero también por medio de su venta se puede generar ingresos. Los animales que se comercializan mayormente son los ovinos y los cerdos.

Las pérdidas de ganado a causa de parásitos o enfermedades fueron reportadas por dos familias que perdieron una cabeza de ganado ovino y un vacuno, debido a distomatosis y timpanismo, respectivamente.

Sistema de producción forestal.- La principal especie que forma parte de los recursos maderables leñosos de la comunidad es el eucalipto. Cada familia puede tener en promedio 83 árboles por parcela. El pino sigue en importancia con 20 unidades de esta especie por familia. La retama (Spartium junceum) sólo se registra en el caso de una familia que, además de las dos especies antes citadas, tiene 200 arbustos de la mencionada leguminosa en su parcela.

Básicamente de estas especies se obtiene madera para construcción y leña. Un 61,5% de las personas consultadas manifestaron su interés en incorporar en su sistema de producción especies como la kiswara, álamo, retama, sauce (Salix sp.), además de aumentar la cantidad de pino y ciprés. Se destaca de estas especies la cobertura del suelo y su aporte de materia orgánica.

Empleo y ocupación.- De las 13 familias encuestadas, 76,9% de la muestra, es el padre de familia el que se ocupa de las labores agrícolas, mientras que las madres atienden las labores de casa. De los casos mencionados, en cuatro familias coadyuvan los hijos en los trabajos agrícolas. Pero la mayor parte de los hijos, al ser mayores de edad, tienen otras actividades como ser comercio, artesanía, cursan estudios superiores o bien tienen profesión, situación que los aleja de los trabajos del campo.

Asistencia técnica.- Siete de los trece jefes de familia consultados (53,8%), manifestaron haber recibido algún tipo de asistencia técnica recientemente. Todas estas actividades, que fueron facilitadas por un Organismo No Gubernamental, tuvieron carácter eventual y fueron eminentemente prácticas en temas agrícolas a través de cursos, prácticas y entrenamiento.

1.5.2.4. Tipo de ecosistema

Paisaje.- La comunidad presenta un paisaje de relieve bajo, plano a ligeramente inclinado conformando una llanura de pie de monte, en la que se observan sedimentos fluviolacustres recientes, constituyendo terrazas lacustres.

Suelos.- Pueden variar de moderadamente profundos a muy profundos con horizontes o capas de grava y piedra. En cuanto a la textura se presentan francos, franco arcillo limosos franco arcillo arenosos, franco arcillosos y arcillosos de reacción fuertemente alcalina, neutra a ligeramente ácida.

Vegetación.- Herbácea graminosa baja con sinusia arbustiva semidesértica y plantas pulvinadas. Destacan Ñacathola (Baccharis incarum), Khoa (Parastrephia licida), Chillca (Senecio pampae), Añahuaya (Adesmia spinosissima), Cebadilla (Bromus unioloides) y Sillu Sillu (Lachemilla pinnata) entre otras.

Fauna.- Entre los mamíferos se presenta el zorrino (Conepatus chinga), zorro andino (Pseudoalopex culpaeus andina) y cuy (Galea musteloides auceps). Se puede encontrar reptiles como la lagartija (Liolaemus sp.); mientras que entre las aves se destacan el pato (Anas flavirostris), choka (Fulica ardesiaca), leke-leke (Vanellus resplandens), pucu pucu (Thinocorus orbignyanus) y pisak’a (Nothoprocta pentladii),

1.5.2.5. Posibles beneficios medioambientales globales

- Reducción de compuestos orgánicos persistentes a través  implementación del MIC.

- Sumidero de CO2 por la recuperación de de especies arbóreas y arbustivas en los sistemas.

- Protección de ecosistemas frágiles, manejo de suelos y lucha contra la erosión y desertificación.

- Aprovechamiento y protección de la agro-bio-diversidad (cultivos andinos).

- Conservación y manejo de la biodiversidad nativa in situ.

- Convivencia, aprovechamiento y prácticas amigables con el medioambiente.

- Prácticas socioculturales de ayuda comunitaria.

1.5.2.6. Relación de la comunidad con los servicios del ecosistema

- Las masas boscosas de eucalipto y coníferas disminuyen la velocidad de los vientos limitando sus efectos erosivos y atenuando la acción desecadora del calor que producen los rayos solares; por consiguiente disminuye la pérdida de  humedad del suelo y de los cultivos (se crean microclimas).

- Los terrenos temporal o permanentemente anegados permiten el desarrollo de especies forrajeras.

- Las colinas son el hábitat de especies que controlan la población de plagas agrícolas.

- Las praderas naturales son cubiertas vegetales disminuyen el efecto de los factores erosivos (viento, lluvia), pero también son fuente de alimento para el ganado ovino,

1.5.3. Comunidad Cajiata

1.5.3.1. Accesibilidad vial

Cajiata es una comunidad que esta enlas orillas del Lago Titicaca, ubicada hacia el sur de la localidad de Ancoraimes, sobre la carretera Achacachi – Puerto Acosta.

1.5.3.1. Población

La comunidad tiene un total de 218 habitantes de los cuales 95 (43,6%) son hombres y 123 (56,4%) mujeres. Si se considera un promedio de cinco miembros por familia, entonces en la comunidad existen 43 familias.

Edades por Grupos funcionales

| Población | Rango | Hombres | Mujeres | Total | Total (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infantil | 0 - 4 años | 11 | 14 | 25 | 11,5 |
| En edad escolar | 5 - 19 años | 35 | 46 | 81 | 37,2 |
| Adolescentes y Jóvenes | 10 - 24 años | 28 | 36 | 64 | 29,4 |
| En edad de trabajar | 10 - 64 años | 63 | 81 | 144 | 66,1 |
| Adultos mayores | 65 y + años | 9 | 11 | 20 | 9,2 |
| Mujeres en Edad Fértil | 15 - 49 años | 19 | 25 | 44 | 20,2 |

1.5.3.2. Dinámica social relevante

Autoidentificación étnica.- Sobre un total de 138 personas consultadas en relación a su autoidentificación étnica, 136 (98,6%) se autoidentifica como originario aymara, mientras que 2 personas (1,4%) optaron por no identificarse.

Migración.- 60 personas dejaron temporalmente la comunidad por motivos de trabajo y/o estudio, en tanto que 13 miembros de la comunidad salieron en forma definitiva con rumbo al exterior del país en busca de mejores oportunidades de sobrevivencia que les permita tener un medio de vida que garantiza la seguridad alimentaria de las familias.

Analfabetismo.- Un 26% de la población de la comunidad es considerada analfabeta del idioma castellano, de este grupo la mayor parte son las mujeres. Esto no es limitante cuando están es su comunidad, pero al momento de ir a buscar mejores oportunidades o cuando existe la necesidad de comunicarse con el mundo exterior diferente a su cultura, se dificulta la comunicación incrementando la vulnerabilidad de la familia a los factores externos.

Respecto a la educación se pude acotar que a nivel municipal, según el Índice de Desarrollo Municipal de la Infancia, Niñez y Adolescencia de 2005; la tasa de término de primaria es de 77%, mientras que la tasa de término de secundaria llega al 64%. Esto muestra que más de un tercio de los niños y jóvenes no pueden acceder a la formación universitaria y si bien no pueden acceder a la formación universitaria, es posible que lleguen a adquirir formación técnica media o superior.

Tenencia de la tierra.- De acuerdo a la información proporcionada por los jefes de familia, existe en la comunidad una parcelación de tierras productivas con características de minifundio, las superficies pueden variar entre cuarta, media, uno hasta 3 hectáreas, este último en menor proporción.

Considerando que cada núcleo familiar tiene en promedio de 4 a 5 hijos, los mismos que deberán repartirse estas tierras como sucesión hereditaria, lo cual agudizará el minifundio en la comunidad.

Sistema de producción agrícola.- La base de la producción agrícola de la comunidad lo constituyen los cultivos de papa y haba, ocupando un lugar secundario la producción de cebada y arveja. El 100% de las familias cultivan papa, utilizando tres variedades, huaycha, sani y chiar imilla.

Cinco de las 18 familias que proporcionaron información sobre el origen de la semilla, se autoabastecen de este insumo, en tanto que el resto depende en mayor o menor medida del mercado de semilla para iniciar el ciclo productivo.

Se registra un caso en el que la unidad productiva dedicada al cultivo de  papa, haba, arveja y cebada, adquiere toda la semilla que requiere; y todo el producto que logra cosechar se destina al autoconsumo.

Sistema de producción pecuario.- en la comunidad Cajiata una unidad familiar además de disponer de bovinos y ovinos, cría otras especies que son tan importantes como aquellas. Los conejos y las aves de corral se constituyen en parte de la alimentación de la familia y los suinos tienen una relevancia similar a la de los ovinos, ya que de su venta en los mercados del municipio y en Achacachi, se puede generar de manera rápida recursos económicos para atender eventualidades. Por otro lado, en las condiciones de la zona su alimentación y manejo no son exigentes puesto que la crianza de cerdos no está dirigida con prioridad a un mercado determinado.

Dos de los jefes de familia encuestados mencionaron la existencia de bajas entre sus animales en los últimos meses, una por envenenamiento y otra a causa de distomatosis (Fasciola hepática).

Sistema de producción forestal.- Un total de 17 familias de 19, cuyos jefes de familia fueron entrevistados disponen de árboles en sus parcelas. La especie predominante es el eucalipto y las que le siguen en importancia son las coníferas (pino y ciprés). De estas especies se obtiene leña y madera de construcción. Al ser consultados en relación a la posibilidad de forestar, los entrevistados se inclinaron por la kiswara, álamo, retama, pino y ciprés.

Sistema de caza pesca y recolección.- Debido a su proximidad al Lago Titicaca, la pesca es una oportunidad que se presenta a las familias de la comunidad para obtener recursos económicos. Seis de las 19 familias consultadas (31,6% de la muestra), practican la pesca en el Lago y el producto de esta actividad se destina en su integridad a la venta.

Empleo y ocupación.- Las familias de esta comunidad han diversificado sus fuentes de ingreso y por tanto su dependencia de la misma es relativa. Los encargados de llevar adelante las actividades en la parcela familiar son los padres de familia asistidos, en algunos casos por los hijos, siempre que estos no tengan otras actividades económicas.

Asistencia técnica.- Nueve de las familias informan que han recibido algún tipo de capacitación en los últimos meses. De este número, siete especifican que la capacitación se centró en temas relacionados con la agricultura y tuvo carácter eventual mediante curso, asesoramiento y prácticas de campo.

1.5.3.4. Tipo de ecosistema

Paisaje.- Presenta relieve bajo y plano de llanura muy escasamente drenadas, constituidas por bofedales, terrazas lacustres y/o llanuras fluviolacustres.

Suelos.- Son moderadamente profundos en las terrazas, con textura franco arcillosa a arcillosa en la parte superficial y areno limoso en el subsuelo, de reacción ligeramente ácida a neutra. En los bofedales una capa de 50 cm. de suelo orgánico parcialmente descompuesto, de textura franco arenosa a franco arcillosa con reacción ligeramente ácida a neutra.

Vegetación.-  Los totorales (Schoenoplectus totora, Scyrpus rigidus, Miriophyllum elatinoides, Elodea potamogeton, Eleocharis albibracteata) que se encuentran a orillas de Lago se emplean como forraje. Estas especies son consumidas por el ganado en forma directa en los lugares poco profundos, mientras que en las zonas profundas puede ser cortada y suministrada a los animales. Asimismo, están presentes los chilliguares (Festuca dollychophylla, Muhlenbergia fastigiata, Lachemilla pinnata y Poa sp.), que se localizan en terrenos profundos y húmedos, aunque la tendencia es a que estas formaciones vegetales  sean paulatinamente desplazadas debido a que ocupan tierras aptas para actividades agrícolas.

Fauna.- Entre las aves se destaca el huajcho o garza blanca (Phalacrocorax olivaceus), el tokoko o flamenco (Bubulcus ibis). Asimismo, existen gran cantidad de anfibios como sapo (Chaunus spinolosus) y rana (Pleurodema cinereum). Son representantes de la fauna del Lago el carachi amarillo (Orestia luteus) y el carachi negro (Orestias agassi), también están presentes el pejerrey (Atherinus sp.) y el mauri (Thrichomycterus sp.).

1.5.3.5. Posibles beneficios medioambientales globales

- Reducción de compuestos orgánicos persistentes a través  implementación del MIC.

- Sumidero de CO2 por la recuperación de de especies arbóreas y arbustivas en los sistemas.

- Protección de ecosistemas frágiles, manejo de suelos y lucha contra la erosión y desertificación.

- Aprovechamiento y protección de la agro-bio-diversidad (cultivos andinos).

- Conservación y manejo de la biodiversidad nativa in situ.

- Prácticas socioculturales solidarias.

- Convivencia, aprovechamiento y prácticas amigables con el medioambiente.

1.5.3.6. Relación de la comunidad con los servicios del ecosistema

- El Lago Titicaca regula la temperatura y la humedad ambiental del lugar.

- Las orillas de lago son el hábitat de aves que pueden desempeñar un rol importante en el control de plagas agrícolas.

- Belleza escénica natural (atractivo turístico)

2.0 PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD

2.1	Formulación del proyecto

2.1.1. Identificación del problema

El problema que el proyecto pretende abordar es la vulnerabilidad de los niños, niñas adolescentes  y  sus familias al cambio climático y la seguridad alimentaria.

Consecuencias del problema.- Niños, niñas y adolescentes presentan elevados índices de desnutrición, limitado acceso a servicios de salud, familias bajo una agricultura de subsistencia con limitados excedentes de la producción para comercialización, producción predominantemente a secano, se hace altamente vulnerable a los  cambios climáticos, con poca capacidad de respuesta y vulnerables a la inseguridad alimentaria. Las familias se desintegran por que los responsables salen a buscar mejores oportunidades para sustentar la alimentación de la familia.

Causas del problema.- Limitada disponibilidad de alimentos (Baja capacidad productiva agropecuaria y pérdida gradual de los de cultivos tradicionales con alto valor nutricional). Limitado acceso a alimentos de alto valor nutricional (bajos ingresos económicos de las familias y limitada posibilidades para la construcción de redes y alianzas). Poca capacidad de adaptación al cambio climático.

Las comunidades participaron en la identificación de los problemas facilitando información necesaria a través de sus representantes.

2.2	Implementación del proyecto

Para la intervención del proyecto se realizará convocatorias a concursos comunales (formación de terrazas, control de cárcavas, de implantación de forrajes introducidos, reforestación, construcción de qotañas, etc). Las familias que desean se inscriben en sus comunidades y estarán en el proyecto.

El proyecto entrenará en cada comunidad a un número de personas llamadas

kamanas (lideres comunitarios con capacidades y habilidades técnicas), Irpiris (líderes comunitarios voluntarios que guían las acciones de sus comunidad), RPS (responsables populares de salud), estos últimos están ligados a la red de salud, todos ellos replicaran y facilitaran el aprendizaje en sus comunidades con el enfoque “Agricultor a Agricultor”, coadyuvando a la investigación participativa bajo la consigna de que lo comprendido se multiplica y se aprende mejor poniendo en práctica y además sirve de ejemplo para la motivación de las personas.

Las actividades desarrolladas por concurso serán evaluados por un jurado intercomunal, quienes además rescataran los aspectos positivos y negativos del proceso de generación de aprendizaje en la adaptación al cambio climático basado en la experiencia comunitaria. Una vez definido a las comunidades, familias, niños, niñas y adolescentes ganadoras del evento se entregarán incentivos que servirán para mejorar el sistema productivo o su medio de vida. Estos incentivos consistirán en semillas, herramientas, plantines, etc. El concurso motiva a mucha gente, moviliza a casi todos, y permite entrenar a una gran cantidad de familias con un costo muy bajo.

Las actividades establecidas en base a concursos serán acompañadas por el equipo técnico del proyecto, estas contemplaran: actividades de forestación, huertos escolares, manejo y conservación de suelos, principalmente bajo el siguiente desarrollo:

-  Promoción del concurso

- Distribución de convocatorias y guías a comunidades

- Elaboración de Planes Comunales

- Ubicación de áreas de trabajo

- Desarrollo de las actividades propias del concurso

- Calificación

- Entrega de  premios

- Evaluación

- Informe final

2.2.1. Resultados.

R. 1 Las comunidades manejan estrategias locales y bioindicadores comparadas con información sistemática para anticiparse a probables daños sobre los sistemas productivos eventos exacerbados por el cambio climático.

Las acciones que responden a este resultado son: talleres de sensibilización y motivación comunitaria, fortalecimiento organizacional, inventario de bioindicadores (revalorizando los saberes locales), aplicación experimental en las actividades productivas bajo concurso, comparar con datos climáticos obtenidos de la estación meteorológica, lo que permitirá a diseñar una metodología de evaluación de daños (P-1,1).

Se revalorizará el uso de conocimientos locales/tradicionales sobre bioindicadores en la producción agropecuaria y validar científicamente está información con los datos de una estación meteorológica local, analizando estos datos nos permitirán tomar decisiones locales utilizando la información orientada a reducir riesgos en la producción agropecuaria, a su vez permitirá a las familias y comunidades manejar un sistema de alerta temprana ensayada de manera conjunta y coordinada.

Así mismo se involucrará a la Unidad Técnica de Desarrollo Productivo Municipal (UTDPM), como una instancia de análisis, gestión de riesgo y respuesta a los eventos adversos que afectan al sistema productivo. Así mismo es la instancia de coordinación interinstitucional que involucra y promueve el ejercicio de las políticas favorables al sector.

En las comunidades se organizará el comité de vigilancia agropecuaria y epidemiológica (CVAE), a la cabeza del Secretario de Agricultura y Vialidad. Serán parte de este comité los irpiris, kamanas, RPS, amuyiris/arjiris/unch´uquiris, quienes se ocuparán de identificar los indicadores y las prácticas locales, además de sugerir su aplicación para año agrícola, Al menos tres prácticas locales recuperadas se aplicarán como parte de la investigación participativa comunitaria.

Para comparar los bioindicadores y validar esta información se cruzará con la información de una estación meteorológica (P-1,2) adquisición y establecimiento de una estación meteorológica para emplazarla en Ancoraimes, que será instalado en el mismo municipio, para esto se requiere llevar las siguientes acciones:

- Adquisición del equipo e Instalación con asistencia de SENAMHI.

- Capacitación de un técnico del GMIA que se encargará de la obtención de datos.

- Elaboración de reportes mensuales que deberán ser remitidos al SENAMHI y permitirán estructurar una base de datos climatológica que será de propiedad del GMIA.

- La información presentada al SENAMHI deberá ser permanentemente supervisada y eventualmente corregida por esa institución. Esto generará un proceso constante de retroalimentación entre el SENAMHI y el GMIA.

- El SENAMHI será responsable del mantenimiento y reparación del equipo en base a solicitud del GMIA.

La investigación participativa, permitirá realizar pronósticos basados en bioindicadores y respaldar el empleo de estas observaciones con los registro de una estación que es representativa. En mayo de 2010 y en marzo de 2011, a tiempo de concluir el proyecto; se deberán realizar talleres de validación de la información generada por la estación del Municipio, de modo que las comunidades comprendan la importancia y validez de los bioindicadores. Mientras que las autoridades del GMIA podrán disponer de criterios seguros sobre los recursos que deberán destinarse para la prevención y mitigación de desastres.

Utilizando la información de los bioindicadores y de la estación meteorológica, se llevarán a cabo sesiones de sensibilización y socialización de los resultados (P-1,3), que permitirán uniformizar criterios de interpretación y aplicación de los indicadores climáticos en la actividad productiva.

Las familias llevan acabo espacios de reflexión, visualización de los resultados a través de intercambio de experiencias (P-1,4), entre familias, comunidades, municipios y otras, donde se desarrollan actividades similares, esto con la finalidad de socializar, retroalimentar y hacer parte de estas experiencias a los diferentes actores.

R.2 Familias diversifican la producción agropecuaria, mediante la utilización de variedades y especies que se adaptan a las condiciones climáticas locales y se aplican prácticas de Manejo Integrado del Cultivo (MIC) y sistemas agroforestales.

La diversificación productiva, permitirá a las familias, contar con variedades complementarias de productos para la alimentación de las familias (P-2,1), conservar y manejar sosteniblemente los suelos a través de un sistema de manejo integrado de cultivos (P-2,2), utilizando técnicas como: la rotación de cultivos, incorporación de abonos sólidos y líquidos manejo de coberturas (vivas y muertas), todo esto asociado a sistemas agroforestales.

Las familias, incursionan en una dinámica de investigación participativa, generando experiencias y aprendizajes de adaptación al Cambio Climático, a través de la introducción de árboles frutales adaptados a las nuevas condiciones ambientales de la comunidad (P-2,3).

En la comunidad Inca, se considera la introducción de especies frutales (durazno, tuna, ciruelo, lujma y otros), como alternativa de diversificación de alimentos, aprovechando el incremento de las temperaturas y la existencia de agua para riego, estas actividades están ligadas fuertemente con procesos de capacitación y sensibilización que permita generar conciencia comunitaria que permita generar estrategias de respuesta a los cambios de clima.

Para las otras comunidades las especies consideradas son kiswara (Buddleia sp.), keñua (Polylepis sp.) y coníferas (Cupressus sp. y Pinus radiata). Con la finalidad de establecer cortinas rompe heladas y rompe vientos, generador de materia orgánica, conservador de fuentes de agua, y leña y madera para las familias. Estos plantines deberán ser dispuestos en las parcelas de tal manera que se vaya estructurando un sistema agroforestal (P-2,4). No se piensa en un sistema silvopastoril ni agrosilvopastoril, debido a que las plantas deben alcanzar una altura y porte tales que sean capaces de dar sombra y resistir los animales.

En todos los sistemas productivos se diseña y aplica el manejo integrado de los cultivos (MIC), incorporando ensayos prácticos de fácil aplicación y barato, que favorezcan al sistema productivo como:

Aplicación de coberturas vivas y muertas

Elaboración y aplicación de plaguicidas caseras.

Manejo cultural de los cultivos.

Manejo de semillas de ciclo corto

Abonado y prácticas de conservación de suelos.

Aprovechamiento y manejo optimo de agua (cosecha de aguas de lluvia)

Este trabajo de investigación debe ser ampliamente participativo, lo cual quiere decir que es imprescindible que se apliquen técnicas y metodologías que tomen en cuenta las ideas percepciones, intereses y capacidades de los agricultores, los riesgos que deben afrontar y los costos que significan para ellos la introducción de estos arreglos espaciales de los componentes vegetales en sus parcelas.

R. 3 Los niños, niñas, adolescentes y sus familias mejoran su conocimiento y comprensión sobre Adaptación al Cambio Climático, Resiliencia y Riesgo Climático.

Considerando que el cambio climático socava los derechos humanos, se pretende que niños, niñas, adolescentes y sus familias conozcan y comprendan el Cambio Climático y posteriormente sobre la Adaptación al Cambio Climático, Resiliencia y Riesgo climático, para lo cual inicialmente se sensibilizará a niños, niñas, adolescentes y docentes en las Unidades Educativas, previa coordinación con la Dirección Distrital de Educación y Directores de Núcleos sobre los cambios que pueden esperarse en el clima de su región y como les afectaría directamente a ellos en vida cotidiana.

Se realizaran talleres de sensibilización (P-3,1), en las unidades educativas con temas relacionados al cambio climático, utilizando el espacio productivo como herramienta didáctica de enseñanza y aprendizaje.

Con la participación de las unidades educativas, se organizarán ferias educativas (P-3,2), orientadas a promocionar y difundir las experiencias comunitarias de adaptación al cambio climático.

En estas actividades se debe difundir los avances de los estudiantes en los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales transmitidos por los docentes. Será posible evaluar la aplicación efectuada por los docentes en relación a los módulos que forman parte del producto “Elaboración de módulos educativos para docentes y alumnos con contenidos y competencias estructurados de acuerdo al área” y el avance en la comprensión que logren los estudiantes en relación al cambio climático y su problemática.

- Uso adecuado del agua.

- La importancia y utilidad de reciclar materiales no biodegradables.

- Los efectos del uso del fuego y la contaminación del Lago Titicaca en el ambiente y en la salud.

- El rol de los árboles en la disminución de los efectos del cambio climático

- Los productos químicos usados en la agricultura y sus riesgos para la salud humana y el ambiente.

- Especies silvestres de flora y fauna en peligro de extinción por las actividades humanas y el cambio climático.

En este proceso se involucrará a los docentes de los Unidades Educativas de las tres comunidades a las que llegará con el proyecto. Los docentes luego de los talleres deberán estar en condiciones de aplicar las “Guías didácticas para la enseñanza de los módulos sobre cambio climático para estudiantes de secundaria” (P-3,3)

2.3	Sistema de retirada gradual, sostenibilidad

Todas las acciones de intervención, deben ser evaluadas y retroalimentadas permanentemente, haciendo que las familias vayan asumiendo con responsabilidad los aprendizajes.

Para alcanzar la sostenibilidad de los resultados se diseña una estrategia de salida gradual según los resultados donde las familias llevan acabo espacios de reflexión, visualización de los resultados a través de intercambio de experiencias, entre familias, comunidades, municipios y otras, donde se desarrollan actividades similares, esto con la finalidad de socializar, retroalimentar y hacer parte de estas experiencias a los diferentes actores.

Al mismo tiempo que se va dejando gradualmente a que las comunidades asuman el proceso de gestión, se fortalece a la unidad de desarrollo productivo y los comités de vigilancia epidemiológica, para establecer una estrecha relación directa con el municipio y la red de salud Ancoraimes.

3.0 DESCRIPCIÓN DEL PROMOTOR

3.1 	Experiencia y capacidad de la organización

Plan Internacional Inc. Bolivia “Oficina de Programa Altiplano” en convenio con los gobiernos Municipales de Pucarani y Sica Sica implementó desde el año 2003 el proyecto “Estrategias de Recuperación y Manejo de Suelos y Agua para mejorar la Seguridad Alimentaria reduciendo la Vulnerabilidad frente a factores climáticos en los Municipios de Sica Sica y Pucarani del Altiplano del Departamento de La Paz”. En mayo de 2008 dicho Proyecto fue seleccionado entre las 12 mejores experiencias de Bolivia en el Concurso Andino “Las Prácticas y Políticas de Desarrollo Local frente a los Riesgos de Desastres: Identificación de Experiencias significativas en los países de la Subregión Andina”, organizado por Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres – “CAPRADE” de la Comunidad Andina.

Considerando que la gestión del riesgo es una forma de adaptación, se debe integrar en los proceso de formulación de estrategias de adaptación en consistencia con el Marco de las Políticas de adaptación; partir de la gestión del riesgo hacia procesos integrales de adaptación.

4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1	Objetivo, resultados, productos previstos

| Objetivo del proyecto: Generar el aprendizaje integral y participativo de adaptación comunitaria al cambio climático, para reducir la inseguridad alimentaria en tres comunidades del Municipio de Ancoraimes |
| --- |
| Resultado 1. Las comunidades manejan estrategias locales y bioindicadores comparadas con información de sistemática para anticiparse a probables daños sobre los sistemas productivos eventos exacerbados por el cambio climático |
|  | Bs. | $US |
|  | Producto 1.1: metodología de evaluación de los daños a nivel local e Inventario de bioindicadores. | 32.700,00 | 4625,2 |
|  | Producto 1.2: Adquisición y establecimiento de una estación meteorológica para emplazarla en Ancoraimes | 52.000,00 | 7355,0 |
|  | Producto 1.3: Sesiones de sensibilización y socialización de los resultados | 83.725,00 | 11842,3 |
|  | producto 1.4: intercambio de experiencias | 28.445,00 | 4023,3 |
|  | Total | 196.870,0 | 27.845,83 |
| Resultado 2. Familias diversifican la producción agropecuaria, mediante la utilización de variedades y especies que se adaptan a las condiciones climáticas locales y se aplican prácticas de Manejo Integrado del Cultivo (MIC) y sistemas agroforestales |
|  | Producto 2.1: Variedades complementarias de productos para la alimentación de las familias | 129.100,00 | 18.260,3 |
|  | Producto 2.2: Sistema de manejo integrado de cultivos | 27.095,00 | 3.832,4 |
|  | Producto 2.3: Introducción de árboles frutales adaptados a las nuevas condiciones ambientales de la comunidad | 62.500,00 | 8.840,2 |
|  | Producto 2.4: Implementación del sistema agroforestal | 30.000,00 | 4.243,3 |
|  | Total | 248.695,00 | 35.176,10 |
| Resultado 3. Los niños, niñas, adolescentes y sus familias mejoran su conocimiento y comprensión sobre Adaptación al Cambio Climático, Resiliencia y Riesgo Climático. |
|  | Producto 3.1: Talleres de sensibilización para UE. | 61.970,00 | 8.765,21 |
|  | Producto 3.2: Ferias educativas | 20.985,00 | 2.968,18 |
|  | Producto 3.3: “Guías didácticas para la enseñanza de los módulos sobre cambio climático para estudiantes de secundaria” | 8.800,00 | 1.244,70 |
|  | Total | 91.755,00 | 12.978,08 |

4.3 	Riesgos y obstáculos

Debido a las elecciones municipales que se llevarán a cabo en abril de 2009 y la implementación de las autonomías municipales, pueden existir cambios en las políticas públicas locales. Este aspecto se podrá superar con la firma de un convenio interinstitucional tripartito (Municipio, PNUD y Plan Internacional Inc. Bolivia “Oficina de Programa Altiplano”).

El vivero de plantines Huancané, es que proveerá los plantines, pero por si existe demoras en cantidad y calidad, se tendrá como alternativa la provisión a través de la  Asociación de Artesanos Floricultores Kantuta El Alto (ADEFKA) y/u Otros.

4.4 	Plan de supervisión y evaluación

4.4.1. Análisis inicial de la VRA con autoridades y padres/madres de familia

Indicadores de inicio de la Evaluación de Reducción de la Vulnerabilidad al Cambio climático en la Seguridad Alimentaria

| INCA CATURAPI |
| --- |
|  | Indicador 1 | Indicador 2 | Indicador 3 | Indicador 4 | N° de participantes |
| Taller Comunal | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 3.7 | 45 |
| Taller adolescentes | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 4.7 | 12 |
| Taller niños/niñas |  |  |  |  | 15 |
| PROMEDIO | 1.7 | 1.0 | 1.35 | 4.2 |  |

| TURRINI CENTRO* |
| --- |
|  | Indicador 1 | Indicador 2 | Indicador 3 | Indicador 4 | N° de participantes |
| Taller Comunal | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 4.1 | 18 |
| Taller niños/niñas |  |  |  |  | 12 |
| PROMEDIO | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 4,1 |  |

*En esta comunidad no se realizó el taller con adolescentes

| CAJIATA |
| --- |
|  | Indicador 1 | Indicador 2 | Indicador 3 | Indicador 4 | N° de participantes |
| Taller Comunal | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 40 |
| Taller con adolescentes | 1.8 | 1.0 | 1.9 | 4.5 | 11 |
| Taller niños/niñas |  |  |  |  | 10 |
| PROMEDIO | 1.9 | 1.0 | 1.45 | 4.25 |  |

4.4.1.1. Comunidad Inca Caturapi

Vulnerabilidad del medio de subsistencia o el bienestar al cambio climático existente o la variabilidad del clima

La comunidad ha identificado al incremento de la temperatura como el problema relacionado con el clima  que afecta a la agricultura y también a la ganadería.

Ya no es posible saber cuál es el momento más adecuado para preparar la tierra y sembrar. Se hace referencia a que los suelos no retienen la humedad como antes, lo cual se encuentra relacionado con mayores temperaturas y con una presumible disminución de la nubosidad. En lo referido a los pastos, los participantes mencionan que se ha reducido la cantidad de pastizales o más propiamente una degradación de los pastizales naturales.

La elevación de la temperatura ocasiona que las heladas sean más severas según aseveran los miembros de la comunidad. Asimismo, la disponibilidad de agua no es como solía ser hace unos años, no sólo por la escasez de lluvia, sino también porque el caudal de los dos ríos que atraviesan la comunidad se ha reducido en el último tiempo. Uno de los efectos del incremento de la temperatura es que la frecuencia de riego aumenta y las vertientes que sustentan la actividad agrícola tienden a desaparecer probablemente asociado al retroceso glaciar.

Una primera constatación está relacionada con el manejo de épocas de siembra fijas, sin prever contingencias como la irregular distribución de las lluvias dentro y entre años. Los agricultores siembran pensado que va a estar lloviendo nomás. En segundo lugar, presumiblemente las variaciones de precipitación y temperatura que se presentan, pueden ser responsables de la modificación del hábitat de especies animales y vegetales (bioindicadores), los mismos que no logran adaptarse y migraron a hábitats más fríos o redujeron su población.

Por tanto, para la prevención de estas eventualidades puede suceder que aquellas especies de flora y fauna que pueden servir de indicadores del comportamiento de los fenómenos atmosféricos sean muy escasos, vayan desapareciendo o definitivamente ya no son tomados en cuenta por la nuevas generaciones de agricultores de la comunidad.

Por otra parte, se hace referencia a que el efecto del incremento de la temperatura ha causado que se presenten mayor cantidad de plagas y enfermedades, tanto en los cultivos como en los animales (Lak´atu en la papa, ticuchi en el cultivo del haba y sarna en el ganado).

Estas condiciones ambientales, desde la percepción de la comunidad, han provocado una disminución de la productividad agrícola y paulatinamente la actividad depende de insumos agropecuarios y productos alimenticios que no genera su sistema productivo.

También consideran que para hacer frente al incremento de la temperatura, se debe manejar eficientemente el agua y tratar de reducir el efecto que tiene el calor sobre el suelo y los cultivos, forestando las áreas próximas a las vertientes y cursos de agua (crear microclimas).

Como una forma de aliviar la falta de alimento para el ganado, se plantea la siembra de alfalfa, que por un lado es bastante tolerante a condiciones de baja humedad y por otro lado como leguminosa, mejora la condición del suelo. Asimismo, se ve el incremento de la temperatura como beneficiosa para las partes bajas de la comunidad, ya que podría introducirse cultivos frutícolas. Sin embargo, esta propuesta amerita una evaluación experimental ya que los frutales requieren cierto número de horas frío, que bajo las actuales condiciones de cambio climático, posiblemente no se puedan cubrir, también requiere horas calor para la formación de frutas.

4.4.1.1.2 ulnerabilidad del modo de subsistencia o el bienestar a los riesgos del cambio climático que se están desarrollando

Al efectuar la evaluación de este indicador se tiene una visión catastrófica de una elevación aún mayor de las temperaturas. Esta situación podría enfrentarse incrementando la producción en el sector bajo de la comunidad, donde debido a la mayor humedad, sería posible concentrar la actividad productiva. Esto sin dudas, implicaría una fuerte presión sobre los recursos naturales renovables de este sector.

De todas maneras, predomina el punto de vista de que la sostenibilidad de la producción se vería muy comprometida y con ella las posibilidades de continuar viviendo en la comunidad, quedando como única alternativa el abandono del lugar.

Puestos a reflexionar sobre las repercusiones de la migración y considerando que la mayor parte de los miembros de la comunidad sólo se dedican a la agricultura, las oportunidades fuera de esta actividad son inexistentes. De modo que los participantes consideran que sería necesario buscar actividades alternativas como el comercio y/o la artesanía. También se menciona que existe la posibilidad de que un desplazamiento de la población podría ocasionar conflictos con otras comunidades por el recurso tierra.

4.4.1.1.3. Magnitud de los obstáculos (institucionales, normativos, tecnológicos económicos, etc.)

Se hace referencia a que los cultivos tradicionales de la comunidad (papa y haba principalmente), no toleran las altas temperaturas si llega a faltar agua, así como tampoco pueden resistir los cambios de temperatura (muy alta de día, con descensos bruscos de noche e incluso heladas al amanecer).

Los participantes mencionan que poco a poco la comunidad ha dejado de lado las prácticas ancestrales de observación de las señales que da la naturaleza sobre el comportamiento del clima.

A esto se suma la carencia de asistencia técnica, la falta de recursos económicos para realizar inversiones productivas y la ausencia de organización de la comunidad, como los principales obstáculos para reducir la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria en un proceso de adaptación al cambio climático.

4.4.1.1.4. Capacidad y voluntad de la comunidad para continuar con la gestión de los riesgos del cambio climático

La comunidad ha manifestado un optimismo moderado en relación a la continuación de las actividades del proyecto que vayan destinada a reducir la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y lograr una adaptación positiva al cambio climático, porque confían en la revalorización de las costumbres relacionadas a la observación de los indicadores de la naturaleza, así como en el fortalecimiento de la organización comunal y consideran que esta es una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de la comunidad en general a través de un incremento en las capacidades de las familias.

4.4.1.1.5. Comunidad Turrini Centro

4.4.1.1.6. Vulnerabilidad del medio de subsistencia o el bienestar al cambio climático existente o la variabilidad del clima

De acuerdo a la percepción de los miembros de la comunidad, la falta de lluvias ocasiona que otros eventos como las heladas y los granizos, se presenten con mayor rigor. Las épocas de siembra han cambiado o están cambiando, lo cual ha posibilitado que sean las plagas y los agentes causantes de enfermedades los que hubiesen logrado adaptarse a la baja disponibilidad de agua o a la irregular disponibilidad de la misma. Esta explicación que se da para la baja productividad agrícola encontraría otra causa que se puede relacionar con la utilización de semilla y/o material reproductivo que no es de calidad y por otro lado que los terrenos no se están preparando (abonando/fertilizando/rotando), de manera adecuada.

Los miembros de la comunidad mencionan que la sequía implica disminución de la producción y por tanto escasez de alimentos. La agricultura deja de ser una actividad que pueda garantizar la provisión de alimentos no sólo para el mercado, sino para la familia.

Las alternativas para aliviar la falta de agua se encaminan por almacenar y utilizar eficientemente el líquido. Estas medidas deben ir acompañadas por la reposición de nutrientes a través de la utilización de estiércol animal descompuesto. También se plantea la posibilidad de realizar la forestación de las áreas aledañas a las parcelas a lo cual habría que añadir que la misma actividad es recomendable en las vertientes (filtrantes como las denominan los miembros de la comunidad) y alrededor de cursos de agua. Se propone efectuar esta reforestación con especies nativas y/o coníferas, pero debe evitarse la utilización del eucalipto.

4.4.1.1.7. Vulnerabilidad del modo de subsistencia o el bienestar a los riesgos del cambio climático que se están desarrollando

Las personas de la comunidad en primera instancia consideraron como irresoluble una agudización de la falta de agua. Pero al imaginar un escenario de este tipo algunos plantean la recuperación/revalorización de la quinua y la cañahua como posibles alternativas juntamente con la busqueda de épocas más propicias para la siembra. Si bien es cierto que con un par de especies no se puede asegurar una nutrición de calidad, la posibilidad de llegar a una situación como la planteada (mayor incremento de la temperatura y sus repercusiones en la agricultura), hizo reflexionar a los participantes sobre la importancia de cultivos como los mencionados.

En la evaluación de este indicador se insiste en la forestación como una alternativa viable, siempre y cuando se trabaje con especies nativas y coníferas, pero no con eucalipto.

En el caso de esta comunidad, las personas que participaron del taller municipal y comunal coinciden en que si la situación llegará a agravarse por los factores entes mencionados, la actividad agrícola diversa y sostenible no sería viable y en este caso sólo quedarían en el lugar las personas mayores quienes eventualmente sobrevivirían con los recursos económicos que hicieran llegar sus familiares.

4.4.1.1.8. Magnitud de los obstáculos (institucionales, normativos, tecnológicos económicos, etc.)

El principal obstáculo para enfrentar la sequía de acuerdo a los miembros de la comunidad radica en la falta de asistencia técnica y crédito, así como que el Gobierno Municipal no atiende las demandas. Cuando se plantea una reflexión sobre las razones por las cuales el crédito no llega a los agricultores de la comunidad, se encuentra dos respuestas; por un lado se desconocen los canales que permiten el acceso a recursos financieros y por otro, las propiedades agrarias colectivas no pueden ser otorgadas como garantía, ya que las mismas, por ley, son inembargables imprescriptibles e inalienables. De este modo, las garantías deberían ser bienes muebles.

4.4.1.1.9. Capacidad y voluntad de la comunidad para continuar con la gestión de los riesgos del cambio climático

En la evaluación de este indicador se nota poca confianza en que las actividades del proyecto puedan continuar una vez que el ciclo del mismo concluya. Pero una razón para albergar alguna certeza radica en la revalorización de los conocimientos ancestrales, las prácticas colectivas como el ayni y el fortalecimiento de la organización comunal en liderazgo y capacidad de negociación frente al Gobierno Municipal.

4.4.1.2  Comunidad Cajiata

4.4.1.2.1. Vulnerabilidad del medio de subsistencia o el bienestar al cambio climático existente o la variabilidad del clima

Esta comunidad ha sentido una disminución de la precipitación pluvial en el último tiempo, lo cual provoca que las vertientes naturales que se encuentran en las partes altas de la comunidad, fluyan con caudales menores de los que se esperaría. De este modo el lago se convierte en la principal fuente de suministro de agua y sus orillas resultan ser las tierras más adecuadas para cultivar, ya que gracias a la humedad del terreno, es posible sembrar de manera adelantada y también se puede alimentar al ganado entre los totorales y rastrojos.

Sin embargo, aquellos que trabajan las orillas del Lago mencionan que algunas aves que habitan cerca, patos en general, son la plaga más importante que ataca el cultivo de cebada principalmente. Al ser una plaga nueva para los productores de la comunidad, el combate se traduce en la eliminación de las aves, lo cual puede afectar gravemente el ecosistema del Lago. Asimismo, el aprovechamiento de las orillas resulta ser riesgoso debido a posibles crecidas del Lago.

Con relación al aprovechamiento de las orillas del Lago, los miembros de la comunidad manifiestan que la quema de la totora para habilitar terrenos es una práctica que debería evitarse. En las partes altas de la comunidad las actividades son muy limitadas y las familias optan por trasladarse a producir cerca del lago

Asimismo, una utilización semi-intensiva a intensiva de las orillas del Lago, puede generalizar brotes de distomatosis en el ganado bovino y en especial en los ovinos. Estos terrenos naturalmente húmedos a muy húmedos, en un escenario de cambio climático con incremento de la temperatura, se convertirían en ideales para la diseminación de las cercarías pudiendo afectar de manera seria la ganadería.

La disminución de las precipitaciones pluviales viene ocasionando un deterioro de las condiciones de vida, las familias no pueden generar excedentes económicos. En resumen, la agricultura y la ganadería no son actividades que permitan garantizar bienestar.

4.4.1.2.2. Vulnerabilidad del modo de subsistencia o el bienestar a los riesgos del cambio climático que se están desarrollando

La calificación obtenida para el primer indicador nos lleva a considerar lo que podría suceder en el caso de que la reducción de la precipitación pluvial fuera más aguda. Es en este escenario en el cual los miembros de la comunidad se plantean un futuro sombrío, quedando como única alternativa el abandono de la comunidad, ya que su única fuente de ingresos es la agricultura y la ganadería.

Algunos participantes refuerzan la idea de que, bajo estas condiciones, el lago es como una última frontera. El mismo se convierte en un refugio por lo cual se plantea de nuevo la necesidad de prohibir la quema de los totorales.

Las actividades que se avizoran como más factibles son el cultivo de especies leguminosas y optar por plantas forrajeras. Si llegará a darse este caso, es de esperar que estos asentamientos generen un desequilibrio debido a la presión muy fuerte sobre la flora y fauna silvestre que depende del Lago, poniéndola en peligro de desaparecer.

Además hay que mencionar el grave riesgo de conflictos al interior de la comunidad y con comunidades vecinas, debido a la competencia por tierras productivas, más aun si el proceso de saneamiento de la propiedad agraria no culmina hasta ahora y el mismo establece limitaciones para el aprovechamiento de cuerpos y cursos de agua. Además de una lógica agravamiento del minifundio.

4.4.1.2.3. Magnitud de los obstáculos (institucionales, normativos, tecnológicos económicos, etc.)

Las trabas para lograr la adaptación a la escasez de agua han sido identificadas como ausencia de capacitación, la muy pobre organización de la comunidad y la falta de concienciación. Además se hace referencia a la “timidez”, lo que muestra una falta de actitud, confianza y liderazgo comunal para, por ejemplo, generar demandas que puedan ser elevadas a las autoridades del Gobierno Municipal (por ejemplo la comunidad debería requerir que el Gobierno Municipal disponga de una política frente al cambio climático).

De acuerdo a las opiniones de los miembros de la comunidad para poder articular la organización de la comunidad, es necesario disponer de estatutos internos para establecer de manera consensuada, las restricciones y prohibiciones al uso de las orillas del Lago, así como definir sanciones según la gravedad de las infracciones.

Debe considerarse que en el municipio no existe, en los hechos, una unidad con la autoridad necesaria para monitorear las actividades que se desarrollan en el Lago. Además tampoco existe una instancia responsable que se encarguen del adecuado manejo y disposición de residuos sólidos. Este sector de la comunidad se muestra más vulnerable a la contaminación si se considera la existencia de la carretera Achacachi - Puerto Acosta, la cual favorece la contaminación de los suelos con materiales mayormente plásticos y metálicos.

En cuanto a los sectores altos de la comunidad se hace referencia a la falta de capacitación y organización para encarar el tema de la sequía.

4.4.1.2.4. Capacidad y voluntad de la comunidad para continuar con la gestión de los riesgos del cambio climático

Los miembros de la comunidad consideran que mediante procesos constantes de capacitación, además de organización y educación de los niños y jóvenes, es posible encarar la escasez de agua y por tanto adaptarse; existiendo un optimismo muy alto en relación a la continuidad de las acciones que inicie la comunidad con este proyecto.

## 4.4.2. Análisis inicial de la VRA con niños/niñas y adolescentes

## 4.4.2.1. Comunidad Inca Caturapi

## Problema climático identificado: Aumento de calor

| Paso en el MPA | Indicador VRA | Valoración promedio | Explicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluación de la vulnerabilidad actual | 1. Vulnerabilidad del medio de subsistencia o el bienestar al cambio climático existente | Adolescentes: 2.2 (afecta) Niños/as: | Niños, niñas y adolescentes perciben los efectos actuales del aumento de temperatura que incide principalmente en la escasez de agua; “El calor hace secar los ríos…se secan las plantas y ya no es verde”; perciben que la ocurrencia de este evento, afecta a la disponibilidad de alimentos y a la ocurrencia de enfermedades por el calor, “Ya no puede producir..., levanta enfermedades como el cáncer”. |
|  |  |  | Como acciones contemplan estrategias para adaptarse al cambio de clima, cambiar el modo de vestir, “ya no podemos estar tan abrigados”, cuidarse del calor ellos mismo y el medio, “nos debemos cuidar, debemos utilizar gorras…debemos carpar las plantas”. Los adolescentes rescatan el cambio del clima como una oportunidad de diversificar sus sembradíos, “se puede plantar frutas…puede producir maíz”. |
| Evaluación de los futuros riesgos climáticos | 2. Vulnerabilidad del modo de subsistencia o el bienestar de los riesgos del cambio climático que se están desarrollando. | Adolescentes: 1 (afectaría mucho) Niños/as: | Ante el riego de empeorar la situación (visualizada principalmente en los mapas parlantes), niños, niñas y adolescentes coinciden en que la situación les afectaría mucho especialmente ven vulnerada su sobrevivencia y la de los seres vivos de su entorno, “las personas podrían morirse…nos podemos enfermar y no podemos tener alimentos…los animales pueden morir…ya no sembraríamos porque mata a las plantas el calor”. |
|  |  |  | Como acción ante una situación de mayor impacto por el calor ambos grupos coinciden en que la migración seria la primera alternativa; “nos podemos ir a vivir a otro lugar”. Empiezan a destacar acciones preventivas antes situaciones más adversas; “cuidaríamos las plantas…no quemaríamos llantas”. |
| Formulación de una estrategia de adaptación | 3. Magnitud de los obstáculos a la adaptación. | Adolescentes: 1 (Dificulta mucho) Niños/as: | La valoración a los obstáculos percibidos es alta en ambos grupos; ambos asumen que adaptarse a una situación adversa les resultaría muy difícil, principalmente por el factor climático al que están acostumbrados; “porque es mucho calor y nosotros estamos acostumbrados al frío”, y por la carencia de estrategias y conocimiento de cómo hacerlo; “No tenemos educación sobre como cuidar el agua”. |
|  |  |  | Con acciones destacan formas preventivas sobre el manejo del agua y la basura; “hay que cerrar la pila para cuidar el agua”, “no contaminar con basura”. |
| Continuación del proceso de adaptación | 4. Capacidad y voluntad para mantener la intervención del proyecto. | Adolescentes: 4.7 (Confió mucho) Niños/as: | Los niños, niñas y adolescentes, perciben la importancia de su participación y compromiso en acciones que prevengan situaciones adversas, además expresan su motivación en aprender más, “me gustaría para prender a no hacer daño a la tierra”. |
|  |  |  | Como acción distinguen a la familia y a los docentes como mediadores para este aprendizaje, “los profesores nos tendrían que enseñar”. |

## 4.4.2.2. Comunidad Turrini Centro

## Problema climático identificado: Sequía

| Paso en el MPA | Indicador VRA | Valoración promedio | Explicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluación de la vulnerabilidad actual | 1. Vulnerabilidad del medio de subsistencia o el bienestar al cambio climático existente | Niños/as: | Niños, niñas perciben los efectos actuales de la sequía principalmente en la disponibilidad de agua para los sembradíos y los animales, “el suelo es seco… ya no hay alimentos”. Consideran que esta situación les afecta mucho, principalmente en al disponibilidad de alimentos y en su bienes físico, “ya no comemos…nos volvemos flacos”. |
|  |  |  | Como acciones contemplan el cuidado del agua y formas de prevención para la escasez de alimentos, “cuidar el agua… hacer producir lo que tenemos y guardarlo”. |
| Evaluación de los futuros riesgos climáticos | 2. Vulnerabilidad del modo de subsistencia o el bienestar de los riesgos del cambio climático que se están desarrollando | Niños/as: | Ante el riego de empeorar la situación la mayoría de los niños, niñas coinciden en que la situación les afectaría mucho, ven vulnerada su sobrevivencia y la de los seres vivos de su entorno, “nosotros nos podemos morir… el lago se puede secar y ay no puede haber pescados” |
|  |  |  | Como acción ante una situación de mayor impacto ven que la migración seria la primera alternativa; “mudarnos a otro lugar”. Y en caso de quedarse, plantean estrategias para movilizar y usar el agua del lago, “podemos sacar agua del lago”. |
| Formulación de una estrategia de adaptación | 3. Magnitud de los obstáculos a la adaptación. | Niños/as: | Los niños y niñas distinguen equitativamente estrategias de adaptación y obstáculos. Se ven ellos mismo con la capacidad de adaptarse a situaciones más adversas, “podríamos acostumbrarnos”. Pero también distinguen a la escasez de agua como obstáculo principal para poder adaptarse “necesitamos agua para vivir”. Como recursos que faciliten su adaptación distingue sus propias vidas, su propio cuerpo y a sus familias y profesores; “tenemos nuestro cuerpo, nuestro corazón…nosotros mismo nos podemos acostumbrar”. |
|  |  |  | Como acciones que destacan se refieren a formar preventivas de enfrentan situaciones más adversas, “podemos guardar los alimentos… guardar el agua”. |
| Continuación del proceso de adaptación | 4. Capacidad y voluntad para mantener la intervención del proyecto. | Niños/as: | Todos lo niños, niñas y adolescentes, perciben la importancia de su participación y compromiso en acciones que ayuden a cuidar el medio ambiente. Les motiva aprender a cuidar las plantas, prevención de enfermedades a causa de la contaminación, cuidado del agua. |
|  |  |  | Como acción distinguen actividades de higiene personal y del ambiente, “cuidarnos nosotros mismo y no botar basura en cualquier lugar”. |

## 4.4.2.3. Comunidad Cajiata

Problema climático identificado: Falta de lluvias

| Paso en el MPA | Indicador de la VRA | Valoración promedio | Explicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluación de la vulnerabilidad actual | 1. Vulnerabilidad del medio de subsistencia o el bienestar al cambio climático existente | Adolescentes: 1.8 (afecta) Niños/as: | Niños, niñas y adolescentes perciben los efectos actuales del aumento de temperatura que incide principalmente en la escasez de agua; “y como esto afectaría la subsistencia de otras especies “las plantas se secan…se pueden morir los animales por falta de agua”. Ambos considera que esta situación les afecta mucho, principalmente porque traería enfermedades, “nos podemos enfermar”, “habría contaminación del aire2”no tendríamos alimentos”. |
|  |  |  | Como acciones contemplan estrategias cuidar el agua, y formas de conseguir en caso de escasez; “perforar la tierra…podríamos traer agua del lago para cosechar”,”no hay que hacer perder el agua”. |
| Evaluación de los futuros riesgos climáticos | 2. Vulnerabilidad del modo de subsistencia o el bienestar de los riesgos del cambio climático que se están desarrollando | Adolescentes: 1 (afectaría mucho) Niños/as: | Ante el riego de empeorar la situación, niños, niñas y adolescentes coinciden en que la situación les afectaría mucho especialmente ven vulnerada su sobrevivencia “ si no hay agua de la lluvia nos podemos morir… todo se puede secar y nos podemos morir”. Visualizan conflictos entre las personas, “pude haber guerra del agua”. |
|  |  |  | Como acción ante una situación de mayor impacto coinciden en la necesidad de pedir ayuda, y formas preventivas de cómo cuidar la tierra; “podemos colocar huano”, “podemos plantar árboles”, “cuidar el medio ambiente”, “podemos sembrar cerca del lago" |
| Formulación de una estrategia de adaptación | 3. Magnitud de los obstáculos a la adaptación. | Adolescentes: 1.9 (Dificulta) Niños/as: | La valoración a los obstáculos percibidos es alta en ambos grupos; ambos asumen que adaptarse a una situación adversa les resultaría difícil, principalmente por la falta de información, estrategias de prevención y por el factor climático al que están acostumbrados; “porque los profes no nos explican como podemos cuidar el agua”, “estamos acostumbrados al frío”. |
|  |  |  | Con acciones destacan formas preventivas sobre el manejo del agua y la basura; “hay que reciclar”, identifican acciones para obtener más información, “preguntar a los profes”, “pedir ayuda ala alcaldía para que nos de información”. |
| Continuación del proceso de adaptación | 4. Capacidad y voluntad para mantener la intervención del proyecto. | Adolescentes: 4.5 (Confió) Niños/as: | Los jóvenes manifiestan su voluntad e interés en participar y realizar acciones para aprender más sobre el cuidado del medio ambiente. Los niños, niñas y adolescentes, perciben que seria difícil por los factores externos a ellos que perciben, “es difícil”, “no nos dan permiso los profes”, “porque cuado limpiamos no cuidamos”. |
|  |  |  | Como acción distinguen actividades de información y aprendizaje y cooperación entre compañeros, “podríamos pasar las experiencias a otros compañeros”. |

Los indicadores que se pueden medir cuantitativamente y que serán supervisados durante la implementación del proyecto se listan a continuación.

- Diversificación en el uso de bioindicadores.

- Adaptación de las especies forestales introducidas.

- Reducción de uso de agroquímicos.

- Conocimiento de las familias sobre la adaptación al cambio climático.

- Cambio de actitud de las personas en el cuidado del medio ambiente.

- Docentes capacitados para incorporar el tema de cambio climático

- Número de participantes en las ferias escolares.

- Recuperación y manejo de suelos productivos y áreas de pastoreo.

Otros aspectos que pueden ser evaluados son:

- Los datos obtenidos por la estación meteorológica pueden ser procesados y se puede establecer una base de datos de las variables meteorológicas. Por ejemplo, será posible comparar el comportamiento del clima en Ancoraimes y la estación de referencia para el área de influencia del Lago Titicaca en el Altiplano Norte (El Belén) y caracterizar con precisión el ambiente.

- El grado de entendimiento del rol y la importancia  de cada uno de los componentes del sistema agroforestal, conociéndose sus potencialidades y limitaciones.

- El nivel de comprensión por parte de las comunidades sobre la importancia de priorizar demandas respecto a las acciones de reducción a la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y adaptación al cambio climático, en la elaboración del nuevo Plan de Desarrollo Municipal 2010-2015 del Municipio de Ancoraimes, para canalizar recursos económicos y asistencia técnica, que posibiliten la continuación del proyecto.

- Las reuniones de evaluación cuentan con la participación de representantes de las otras comunidades involucradas, de modo que puedan transmitir sus experiencias y rescatar y se fortalezca la capacidad de diálogo entre las comunidades.

REUNIONES DE LA VRA

La primera reunión de la VRA se verificará en mayo de 2010, a tiempo de terminar el primer ciclo agrícola comprendido dentro del proyecto, antes de iniciar el año agrícola y en esta reunión se definirá que bioindicador se utilizará en este segundo ciclo. La segunda y última reunión se llevará a cabo a principios de mes marzo de 2011. a tiempo de concluir el proyecto y evaluar los resultados de todo el proceso.

4.5.  Gestión del proyecto

4.5.1. Estructuras de Gestión

En esta estructura, el Promotor participará con un Coordinador General que mantendrá un nivel de contacto y coordinación de las actividades con las diferentes instancias técnicas e institucionales.

También se contará con los servicios de un consultor responsable, quien se hará cargo de la ejecución de actividades y logro de los resultados, acompañado por un kamana y un pasante.

A este esquema se suma la participación de los delegados comunitarios (irpiris), con quienes se tendrá una relación directa del avance de las actividades.

El monitoreo y apoyo técnico del proyecto estará a cargo Facilitador de Desarrollo Local de Plan Internacional.

Las evaluaciones de avance se realizarán con la participación de Plan, PNUD y GMIA.

4.5.2	Relación y responsabilidades del promotor y los colaboradores del proyecto

El Promotor será responsable de ejecutar los montos presupuestados, así como garantizar el cumplimiento de desembolsos por parte del Gobierno Municipal, asegurándose que estos estén disponibles de manera oportuna, de modo que las actividades programadas en el calendario sean cumplidas. Además el Promotor por su cuenta y/o a pedido del Gobierno Municipal, verificará que los aportes en especies (jornales y materiales de las comunidades) se cumplan conforme se establece en los acuerdos para la ejecución del proyecto.

El Promotor a través del Coordinador General del proyecto se encargará de entregar el material y equipo que se necesite en el marco de las actividades programadas. Este trabajo deberá ser coordinado con el Técnico del GMIA para facilitar y optimizar el uso de los recursos.

Tanto el Coordinador General como el Técnico del GMIA están obligados a monitorear y evaluar periódicamente el desempeño del personal de apoyo del proyecto, tanto en base a la observación directa del desempeño en las tareas de campo, como a través de las opiniones y observaciones de las familias que trabajan con este personal.

5.0 COSTES DEL PROYECTO Y OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

5.1	Coste total del proyecto y cantidad solicitada:

|  | Partida presupuestaria | Cantidad proporcionada por la CBA | Cantidad proporcionada por Plan Internacional Inc. Bolivia | Cantidad proporcionada por Gobierno Municipal | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | En efectivo | En efectivo | En especie | En efectivo | En especie |  |
| Resultado 1 | Producto 1 |  | 47.700 | 36.000 |  |  | 14.400 | 98.100 |
|  | Producto 2 |  | 42.000 |  | 8.000 |  | 2.000 | 52.000 |
|  | Producto 3 |  | 47.870 |  | 28.557 |  | 7.298 | 83.725 |
|  | Producto 4 |  | 10.905 | 6.720,5 |  |  | 10.819,5 | 28.445 |
| Resultado 2 | Producto 1 |  | 50.177,8 |  | 20.021,1 |  | 26.201,1 | 96.400 |
|  | Producto 2 |  | 10.000 |  | 5.300 |  | 11.795 | 27.095 |
|  | Producto 3 |  | 32.500 |  | 5.000 |  | 25.000 | 62.500 |
|  | Producto 4 |  | 28.000 |  |  |  | 2.000 | 30.000 |
| Resultado 3 | Producto 1 |  | 13.000 |  | 12.200 |  | 4.070 | 29.270 |
|  | Producto 2 |  |  |  | 985 |  | 20.000 | 20.985 |
|  | Producto 3 |  | 8.000 |  | 800 |  | 0 | 8.800 |
| Total |  | 290.152,8 | 42.720,5 | 80.863,1 | 0 | 123.583,6 | 537.320 |

Tipo de cambio 7,07

6.0 ANEXOS/DOCUMENTOS ADJUNTOS

6.1	Obligatorio

- Mapa de localización (Lugar del proyecto). Puede ser un dibujo sobre un mapa del país (puede ser el mismo mapa utilizado en la presentación de la idea del proyecto

Los últimos extractos financieros verificados, si hay alguno, o la explicación de por qué no están disponibles.

En adjunto se encuentran los estados financieros de la Oficina de Programa Altiplano correspondientes a la Gestión 2008.

Breve currículum vítae del Director/coordinador del proyecto y la persona encargada de la contabilidad de los fondos. Carta de la organización colaboradora que vaya a ayudar en la contabilidad de los fondos.

CURRICULUM VITAE DEL COORDINADOR SEGURIDAD ALIMENTARIA

| Nombres: Víctor Hugo | Apellido Paterno: Yapú | Apellido Materno: Flores |
| --- | --- | --- |
| Lugar y Fecha de Nacimiento: La Paz – Provincia Murillo 05 de noviembre de 1971 | Estado Civil: Soltero | Nacionalidad: Boliviano |
|  | Profesión: Ingeniero Agrónomo | Titulo Académico N°: 2441 Serie : E |
| Dirección domicilio: Calle Menéndez y Pelayo # 60 Zona Sopocachi. | C. I. 4291393 L. P. | Provisión Nacional Nº 0109221 - Folio 295 |
|  | Pasaporte: EC-038734 |  |
|  | Conocimiento de la Ley 1178 | Idiomas: Español, Aymará Ingles (básico) |
| Teléfonos: Cel. 76271019 Dom. (591-2) 2434743 |  |
| E-mail: VictorHugo.Yapu@plan-international.org; vhyf@hotmail.com | Tipo de Sangre: ORH+ |
| Conducción Vehículos: Todo tipo de Vehículos Livianos. | Licencia: Categoría “B” |

# FORMACIÓN ACADEMICA

| Del año | Al año | Institución | Grado/titulo |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), de la Comunidad Andina de las Naciones - CAN | Egresado de la Maestría en Economía, Comercio Internacional e Integración. |
| 1993 | 1998 | Facultad de Agronomía Universidad Mayor de San Andrés - UMSA | Ingeniero Agrónomo |
| 1986 | 1990 | Colegio Bolívar (La Paz) | Bachiller en Humanidades |

# DETALLE DE TRAYECTORIA LABORAL

| Desde Mes/año | Hasta Mes/año | Institución | Ramo de Actividad | Cargo Desempeñado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dic./09 | actual | Plan Internacional Inc. OP-Altiplano | Seguridad Alimentaria y Nutricional | Facilitador de Desarrollo Local - Seguridad Alimentaria. |
| 11 |  |  |  |
| Mar./08 | Sept./08 | Plan Internacional Inc. OP-Santa Cruz | Respuesta Humanitaria. Emergencias 2008 | Facilitador Agropecuario para la Recuperación Temprana y Seguridad Alimentaria. |
| 6 meses |  |  |  |
| Sept./07 | Dic./07 | Prefectura del Departamento de La Paz. Dir. Saneamiento Básico y Vivienda (DSBVI) | Desarrollo de Aguas Subterráneas | Ingeniero Agrónomo Gestión de Iniciativas Productiva PRODASUB-ASVI |
| 4 meses |  |  |  |
| Oct./07 | Nov./07 | Centro para Programas de Comunicación (CPC) | Turismo Integral y Desarrollo Rural. | Consultor Agropecuario Recuperación de Tacanas y Seguridad Alimentaria |
| 2 meses |  |  |  |
| Junio/06 | Marzo/07 | Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) | Agua es Salud y Vida (ASVI) | Consultoría Regional Facilitador JICA |
| 10 meses |  |  |  |
| Julio/05 | Mayo/06 | Bolivia Natural | Exportación de productos orgánicos | Coordinador del dpto. de Producción |
| 11 meses |  |  |  |
| Febr./04 | Dic./05 | Centro de Servicios Agropecuarios (CESA) | Agroecología y Desarrollo Rural | Jefe de equipo y resp. dpto. de Producción Agroecológica y Progr. de Educación |
| 23 meses |  |  |  |
| Oct./01 | Feb./03 | Proyecto UNIR-UMSA Fundación W. K. Kellogg | Desarrollo Rural | Coordinador Regional UNIR-UMSA |
| 17 meses |  |  |  |
| Febr./01 | Dic./03 | Col. Técnico Agropecuaria Santa Catalina | Docencia | Docente de materias: Ecología y medio ambiente y Cultivos Tropicales |
| 35 meses |  |  |  |
| Nov./01 | Dic./02 | Gobierno Municipal de Apolo | Departamento Agropecuaria | Técnico Extensionista Producción integral para la Seguridad Alimentaria |
| 14 meses |  |  |  |
| Oct./20 | Ene/01 | Centro de proyecto y análisis para el Desarrollo Económico y social - CEPADES srl. | Consultoría. Programa seguridad alimentaria | Técnico de Campo para identificación de zonas potenciales para establecer sistemas de abastecimiento de semillas. |
| 4 meses |  |  |  |
| Feb/20 | Oct/20 | PNS. Programa Nacional de Semillas (ORS-LP) | Certificación de semilla | Inspector de certificación adjunto de semillas |
| 9 meses |  |  |  |
| Jul./99 | Dic./99 | Gobierno Municipal de Apolo | Desarrollo Rural | Asesor Técnico |
| 6 meses |  |  |  |
| Ene/99 | Abr./99 | UMSA Facultad de Agronomía LP | Comisión de Asamblea Estudiantil | Miembro de la Comisión Revisora y Auditora |
| 4 meses |  |  |  |
| Ene/96 | Dic./96 | Proyecto UNIR-UMSA Fundación W. K. Kellogg | Diagnósticos participativos | Componente Equipo Multidisciplinario |
| 12 meses |  |  |  |
| Ene/96 | Dic/96 | UNIR-UMSA Fundación W. K. Kellogg | Componente Agropecuario | Estudiante Investigador |
| 12 meses |  |  |  |

# CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, JORNADAS y ENCUENTROS

| Año | Horas | Nombre del Evento | Institución | Lugar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 10:00 | Planificación Estratégica Institucional (PEI), como vinculo entre la planificación del Desarrollo y la Programación de Operaciones (SPO) | Prefectura del Departamento de La Paz | La Paz Bolivia |
| 2007 | 12:30 | Ley SAFCO – 1178 | Contraloría General de la Republica CENCAP | La Paz Bolivia |
| 2007 | 1:00 | Seminario “Reingeniería institucional en el sector Público” | Prefectura del Departamento de La Paz | La Paz Bolivia |
| 2006 | 13:00 | Taller de Capacitación Desarrollo Comunitario Productivo, DESCOM-P | Agencia de Cooperación Internacional - JICA | Potosí Bolivia |
| 2006 | 13:00 | Expositor del “Modulo Especial de Desarrollo Comunitario Productivo con Seguridad Alimentaria” | JICA-PASOS Ministerio de Agua | La Paz Bolivia |
| 2005 | 28:00 | Expositor de Herramientas Metodológicas Campesino a Campesino (con enfoque de seguridad alimentaria) | Centro de Servicios Agropecuarios CESA | Beni Bolivia |
| 2005 | 20:00 | Curso Taller “Mercadeo y Exportación de Alimentos Orgánicos” | FAIR TRADE ASSISTANCE - HOLANDA | Cbba Bolivia |
| 2005 | 13:00 | Facilitador del Curso Taller “Capacitación para Capacitadores en Métodos y Técnicas Agroecológicas” | Dir. Distrital de Educación San Borja CETHA-CESA | Beni Bolivia |
| 2005 | 72:00 | 3 Cursos Taller: “Capacitación Docente: Plan. Diseño Curricular. (19-21/05/05). Metodología, Técnicas y Estrategias. (28-30/07/05). Sistemas e Instrumentos de Evaluación (27-29/09/05) | Dirección Distrital de Educación San Borja. Centro de Educación Alternativa Humanística Agropecuaria - CETHA. | Palmar Beni Bolivia |
| 2003 | 13 | Curso Taller”Nuevas Tendencias y Estrategias de Intervención del Clima Pedagógico de Aula” | Proy. UNIR-UMSA Facultad de Agronomía Fundación W. K. Kellogg | Apolo La Paz Bolivia |
| 2002 | 20 | Curso Taller “Capacitación para Capacitadores en Juventud y Liderazgo” | Proy. UNIR-UMSA Fac. de Agronomía Fundación W. K. Kellogg | La Paz Bolivia |
| 2002 | 8 | Seminario Taller “Juventud y Liderazgo” | Proy. UNIR-UMSA Fac. de Agronomía Fundación W. K. Kellogg | La Paz Bolivia |
| 2002 | 14 | Primer Congreso de Educación “Jornadas Académicas” | Mancomunidad de Municipios “Norte Paceño Tropical” | Caranavi La Paz Bolivia |
| 2002 |  | Campaña “ Plantar un Árbol para Contribuir a la Permanencia de la Vida” | Asociación de Pequeños Ganaderos Pampa Santo Domingo | Lima Perú |
| 2002 | 20 | Encuentro de “Jóvenes Voluntarios de los proyectos UNIR de América Latina y el Caribe” | Universidad Nacional Agraria la Molina UNIR/UNALM | Lima Perú |
| 2002 | 13 | Seminario “Normativa Agraria, Saneamiento de Tierra y Herramientas para su Aplicación” | Proy. UNIR-UMSA Facultad de Agronomía UMSA | La Paz Bolivia |
| 2001 | 9 | Curso “Manejo Integrado del Gorgojo de los Andes” | PNS. Oficina Regional de Semillas - La Paz | La Paz Bolivia |
| 2001 | 8 | Curso Taller “Normas de Producción y Comercialización de Semillas en Bolivia” | PNS. Oficina Regional de Semillas - La Paz | La Paz Bolivia |
| 1999 | 130 | “Computación, Usos y aplicación Word, Excel, Power Point” | UMSA – Facultada de Agronomía | La Paz Bolivia |
| 1999 | 13 | Curso Avanzado e Intensivo de “Fisiología de los cultivos y el Manejo Integrado de Plagas” | CADIA | La Paz Bolivia |
| 1998 | 22 | Seminario Taller Internacional sobre “Agro-ecología: Experiencias y Perspectivas” | Universidad Nacional del Altiplano Escuela de Postgrado | Puno Perú |
| 1997 | 14 | Taller de “Métodos y Técnicas Aplicativas para el Diagnóstico Participativo” | Proy. UNIR-UMSA Fundación W. K. Kellogg | La Paz Bolivia |
| 1996 |  | Curso Taller de “Técnicas Participativas y su Utilidad en el Ámbito Rural” | UMSA. Fund. W. K. Kellogg Proy. UNIR-UMSA | La Paz Bolivia |

### ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE MANUALES, BOLETINES Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

| Nombre de las publicaciones | Fecha |
| --- | --- |
| Revista “Ayuda Humanitaria” Emergencias 2008 Boletín JICA-ASVI Informa II Boletín JICA-ASVI Informa I Boletín Agroecológico CESA Informa II Boletín Agroecológico CESA Informa I Boletín UNIR-UMSA Informa (Proyecto Apolo) Manual Práctico Manejo y Conservación de Suelos (MT 04) Manual Práctico de Sanidad Animal (MT 03) Manual Práctico Edafología y Fertilidad de Suelos (MT 02) Manual Práctico Botánica General (MT 01) Caracterización del Subsistema Socioeconómico en los Sistemas de Producción Agrícola (investigación) | Julio, 2008 Febrero, 2007 Septiembre, 2006 Diciembre, 2005 Mayo, 2005 Septiembre, 2002 Marzo, 2003 Marzo, 2003 Marzo, 2002 Marzo, 2002 Septiembre, 2001 |

Currículum de la Persona encargada de la Contabilidad de los Fondos Sr. Ronald Guzmán – Responsable Financiero de Administración de Proyectos - Grants

Documento/carta que demuestre la aprobación de la cofinanciación.

Fotografías de la reunión de la comunidad para el desarrollo del proyecto y del área del proyecto.

|  | Dinámica de grupos la telaraña “todos somos parte del desarrollo” |
| --- | --- |

| Taller Municipal en Ancoraimes |  |
| --- | --- |

|  | Mapa Parlante: Comunidad Cajiata elaborado por la comunidad |
| --- | --- |

| Mapa: Cajiata elaborado por los estudiantes |  |
| --- | --- |

|  | Taller Comunal Turrini |
| --- | --- |

| Mapa parlante de la Comunidad Turrini Centro elaborado por los representantes de la comunidad |  |
| --- | --- |

|  | Mapa Parlante elaborado por la comunidad Inca Caturapi |
| --- | --- |

| Inca Caturapi elaborado por los estudiantes de la Unidad Educativa |  |
| --- | --- |

|  | Vista Panorámica de la Comunidad Inka Caturapi |
| --- | --- |

| Vista Panorámica cerca de la Comunidad Cajiata |  |
| --- | --- |

# Text boxes

Monitoreo PNUD

TÉCNICO

MUNICIPAL

COORDINADOR

PROYECTO

FDL

Pasante

Consultor

Kamana

Irpiri

INCA CATURAPI

Irpiri

CAJIATA

Irpiri TURRINI CENTRO