RESUMEN DE LA PROPUESTA

- Título del proyecto: (debería reflejar la naturaleza de las actividades)

Establecimiento de sistemas de protección de fuentes de agua y prácticas de manejo y conservación de suelos a través de la forestación en tres comunidades del Municipio de Batallas como estrategias de adaptación  y mitigación al cambio climático. “Proyecto CBA-BATALLAS”

- Lugar del proyecto: (proporcione la localización exacta del proyecto: región, aldea, etc.)

País: Bolivia

Departamento: La Paz

Provincia: Los Andes,

Municipio: Batallas

Comunidades: Huancané, Tuquia y Huncallani

Número de participantes: 107 familias (35 de Huancané, 42 de Tuquía y 30 de Huncallani)

- Promotor: (nombre de la ONG/OBC, breve descripción de la organización)

Facultad de Agronomía

Universidad Mayor de San Andrés

Dirección: Calle Landaeta esquina Abdón Saavedra s/n. Tel/Fax. 591-2-2485354

Persona de contacto: Ing. PhD. David Cruz Choque (cel. 70689584) - Director de Carrera - Facultad de Agronomía/UMSA

La Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, es una persona de Derecho Público y reconocido por la constitución Política del Estado y las leyes mediante el Código Civil, es una institución comprometida con la formación de nuevos profesionales y la investigación básica y aplicada de apoyo a la actividad académica e interacción social, asimismo es responsable de identificar, gestionar, ejecutar, monitorear y evaluar  programas y proyectos en el campo agro-socio-económico productivo sostenible.

- Objetivo del proyecto: (defina el objetivo del proyecto, desde la idea aprobada)

Objetivo General:

Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de los recursos hídricos ante los impactos negativos del cambio climático (reducción del volumen y la disponibilidad de agua en zonas de recarga por el retroceso de los glaciares), implementando sistemas de protección  de fuentes de agua y prácticas de manejo y conservación de suelos, a través de la forestación, tomando como punto de partida la rehabilitación de un vivero forestal de alta capacidad de producción existente en la zona, mediante el proceso de participación, capacitación, concientización y organización, y fortalecimiento de tres comunidades: dos de la cordillera y una de la planicie del Municipio de Batallas. Por otra parte también se contribuirá a mitigar las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero mediante la captura de dióxido de carbono en la biomasa de las plantaciones forestales.

Objetivo Especifico:

Establecer sistemas de protección de fuentes de agua y prácticas de manejo y conservación de suelos en las comunidades indígenas alto andinas del municipio de Batallas como estrategias de adaptación a los impactos del cambio, garantizando el acceso al agua de la población local, asegurando al mismo tiempo la disponibilidad de agua para riego y demás procesos agropecuarios.

- Representante autorizado: (nombre y título de dos o más personas autorizadas para representar al beneficiario de la donación en cualquier operación)

- Ing. Ph D. David Cruz Choque (Coordinador de Proyecto. Director de Carrera); email: davidcruzchoque@yahoo.com.ar; cel. 70689584

- Ing. Rómulo Torrez Elias (Co-Rresponsable de Proyecto); email: romtoes14@yahoo.es;       cel. 77577336

- Ing. Freddy Porco Chiri (Co-Rresponsable de Proyecto); email:  fpc_pc@hotmail.com;              cel. 73098608

- Organizaciones cooperantes: (nombre y datos de contacto de los colaboradores del proyecto)

Gobierno Municipal de Batallas: Prof. Pacifico Huanca Patty, H.  Alcalde Municipal de Batallas; Max Laura (Técnico de la Alcaldia).

Comunidades: Huancané (Secretario General Sr. Simón Vargas); Tuquia (Secretario General Sr. Valentín Mamani); Huncallani (Secretario General Sr. Eloy Plata).

- Fecha de comienzo: (fecha marcada para comenzar el proyecto)

26 de Octubre de 2009

- Duración del proyecto: (duración del proyecto)

24 meses (2 años)

- Coste total del proyecto: (coste total, incluidos los fondos de CBA y la cofinanciación, tanto en efectivo y en especie)

91432,00.- (Noventa y dos mil cuatrocientos treinta y dos 00/100 dólares americanos).

- Cantidad solicitada: (cantidad solicitada al programa de CBA)

35.000,00 (Treinta y cinco mil 00/100 dólares americanos)

- Breve descripción del proyecto (para publicarla en el sitio web sobre aprobación de proyectos de CBA. 1-2 párrafos.)

Es de conocimiento general que en la mayoría de las comunidades del altiplano boliviano, los cuerpos de agua (ríos, quebradas y ojos de agua), se encuentran desprovistos de una cobertura vegetal que sirva como filtro natural para mantener las condiciones naturales adecuadas que aseguren: la capacidad de recarga del acuífero, la calidad del agua y evitar el deterioro y contaminación de la misma, por lo cual el Proyecto: Establecimiento de sistemas de protección de fuentes de agua   y prácticas de manejo y conservación de suelos a través de la forestación en tres comunidades del Municipio de Batallas como estrategias de adaptación  y mitigación al cambio climático. “Proyecto CBA-BATALLAS”, contribuirá en primer lugar a la rehabilitación de un vivero comunal que se encuentra en la localidad de Huancané; mejorando su capacidad productiva de plantines arbóreos y arbustivos en un 60 %, para  garantizará el abastecimiento y requerimiento de árboles y arbustos para la comercialización y fines del proyecto mismo, como ser la  forestación en áreas de captación ubicadas aguas arriba de los sitios de toma de agua (parte alta o cabeceras de cuenca), así mismo en las áreas forestadas serán acompañadas de  zanjas de infiltración y barreras vivas, finalmente todo este proceso de protección de fuentes de agua implementado en las comunidades para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico, será acompañada de talleres de información y capacitación, principalmente en la gestión comunal para el manejo del vivero y  áreas de protección de las fuentes de agua.

De esta manera el proyecto garantizara la reducción de la vulnerabilidad de los recursos hídricos ante los impactos negativos del cambio climático (reducción del volumen y la disponibilidad de agua en zonas de recarga por el retroceso de los glaciares), que según actividades de recopilación de información en la región ya son muy sentidas por los habitantes. Por otro parte el proyecto pretende ser un modelo de adaptación al cambio climático para la región, por lo cual involucra a los Pobladores, Autoridades Comunales, Municipales, Unidades educativas de la zona, Universidad y  PNUD.

1.0 MOTIVOS

1.1 	Contexto de la comunidad y el ecosistema

La Paz, es la principal ciudad de Bolivia, como sede del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es el centro de la actividad política, administrativa y cultural del país y continua siendo el mayor mercado y centro financiero del país, con una actividad económica muy diversificada, sobre todo en lo que respecta a la prestación de servicios y al comercio.

La condición cosmopolita de la ciudad de La Paz se caracteriza también por la gran diversidad étnico-cultural que hace de este departamento una síntesis de razas, costumbres y expresiones culturales propias del país, por el territorio atraviesan las cordilleras Occidental y Real, que presentan los picos más altos del país, entre los que se destacan el Illampu con 6,550 m.s.n.m, Chachacomani con 6,150 m.s.n.m, Condoriri con 6,125 m.s.n.m, Huayna Potosí con 6,088 m.s.n.m y el Illimani con 6,402 m.s.n.m.

La diversidad de los pisos ecológicos da lugar a que las isotermas en el departamento varíen significativamente, encontrándose temperaturas extremadamente frías en las zonas más altas y cálidas en las partes bajas. Estos pisos ecológicos permiten una producción agrícola muy variada apta para cultivos de valles, llanos y trópico.

Las condiciones de temperatura y precipitación, predisponen y limitan la aptitud de las áreas topográficas existentes a la actividad agropecuaria, como la región alta de la cordillera oriental que presenta buena humedad pero bajas temperaturas; el altiplano tiene limitaciones tanto de humedad como de temperatura, exceptuando las regiones aledañas al lago Titicaca. Los valles interandinos con buena disponibilidad del agua debido a factores topográficos en el fondo de sus valles que compensan el déficit hídrico normal en esas áreas.

Desde el punto de vista fisiográfico, el ecosistema del municipio de Batallas tiene una conformación muy variada: En la zona cordillerana los suelos presentan diversos grados de erosión; en las partes más elevadas se observan serranías con picos nevados. En la zona central se observan montañas, microclimas y partes planas. En la zona de la planicie se observan algunas colinas aisladas, su topografía presenta una mínima pendiente y está compuesta por capas de sedimentos superficiales y semiprofundos.

Tomando en cuenta las características ecofísicas y naturales del municipio, se han identificado a las tres zonas como:

Zona 1 - Cordillera

Zona 2 - Pie de monte

Zona 3 - Planicie.

Zona 1 : (4200 a 6300 m.s.n.m) La zona tiene baja fertilidad, con afloramiento de piedras y abundante pedregosidad, por la presencia de numerosos ríos y lagos formados por el deshielo de las cumbres y picos nevados de la cordillera oriental y los bofedales de altura, estos suelos son muy superficiales con presencia de mantos rocosos en gran parte de los cantones de Chachacomani, Tuquía, Kerani y Palcoco, que se yerguen hasta formar los nevados cuyas cumbres y picos son frontera natural con la provincia Larecaja, además de tener micro regiones bioclimáticas que son utilizadas con poca intensidad; caracterizándose la zona en la producción de camélidos y ovinos. Las familias campesinas se asentaron en esta zona aunque en número reducido por las características físico naturales poco favorables.

Zona 2: (3850 a 4200 m.s.n.m ) Esta zona tiene características fisiográficas de las zonas 1 y 3, por lo que en general los suelos son aptos tanto para el cultivo de papa, haba y quinua como para el cultivo de forrajes; sus suelos presentan mediana pedregosidad y son de regular fertilidad, siendo una zona semiárida con presencia de pastos naturales, ríos y amplias superficies de bofedales y microclimas con suelos fértiles, han permitido el asentamiento de las familias campesinas, en la zona se desarrollan las actividades de manera tradicional, las fuentes de agua están a la intemperie, desprotegidas  y sufren los avances de la frontera agrícola. Particularmente en las comunidades de Peñas, Pajcha Peñas, Isquillani y Suriquiña. En la parte media de esta zona se observa la serranía de Peñas que tiene abundantes rocas de coloración rojiza. Por lo descrito anteriormente esta zona se caracteriza por la producción de papa.

Zona 3: (3790 a 3850 m.s.n.m ) cercana al lago,  En la región plana, generalmente los suelos son aptos para el cultivo, pues tienen poca pedregosidad con relación a la central y regular fertilidad, siendo una zona semiárida con mayor presencia de pastos naturales y algunos bofedales, particularmente en las comunidades de Catacora, Pariri, Chirapaca, Cullucachi y Karhuiza. En las comunidades cercanas al lago Titicaca como Huancané e Igachi, los suelos son más húmedos con escasa pedregosidad y mayor fertilidad, imperfectamente drenados que en muchos casos sufren encharcamientos, con pendientes casi planas donde el terreno presenta bofedales y mayor superficie de pastos naturales de bajo porte. Esta zona se caracteriza predominantemente por la producción de ganado vacuno lechero, y mayor asentamiento de la población.

En el siguiente cuadro se describe a las comunidades que están participando en el Proyecto CBA Batallas:

Cuadro Nº 1. Población en las comunidades donde se desarrolla el proyecto.

| COMUNIDAD | CANTIDAD DE HABITANTES | TOTAL FAMILIAS | ORIGEN ÉTNICO | IDIOMA | MEDIO DE SUBSISTENCIA | TIPO DE ECOSISTEMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | M | TOTAL |  |  |  |  |  |
| Huancané | 200 | 237 | 437 | 189 | Mestizo | Aymará- Castellano | Agricultura y pecuaria | Zona 1 |
| Tuquia | 313 | 322 | 635 | 210 | Mestizo | Aymará- Castellano | Agricultura y pecuaria | Zona 3 |
| Huncallani | 90 | 115 | 205 | 55 | Mestizo | Aymará- Castellano | Agricultura y pecuaria | Zona 3 |
| TOTAL | 403 | 674 | 1277 | 454 |  |  |  |  |

Fuente: Diagnóstico Municipal 2000 y  Elaboración propia- DRP’s  2009

A través de los Diagnósticos Rurales Participativos (DRP’s) se ha podido determinar las principales actividades económicas de las comunidades las cuales son: la agricultura (papa, haba, quinua, oca y cebada) y la pecuaria (vacas, ovejas, cerdos, llamas, gallinas y conejos), teniendo como actividades en menor escala  la producción de totora, la pesca y la obtención del queso.

La comercialización de sus productos se la realiza en mercados de la ciudad de La Paz, la feria local del Municipio de Batallas, y algunos productores llevan quinua lavada hacia el Perú.

Otra actividad económica es la referida al vivero comunal de Huancané, el mismo que tiene una capacidad de producción de 100.000.- plantines, a la fecha funcionando al 3.5% de su capacidad productiva, gracias al esfuerzo voluntario de una familia encargada y que cuenta con conocimientos sobre la producción forestal en viveros, los plantines son comercializados a poblaciones y comunidades colindantes, así como en el mercado/feria 16 de Julio de la ciudad de La Paz.

1.2 	Contexto climático

Describa el clima de la región en la que se encuentra la comunidad. Aunque no hace falta que esto sea demasiado científico, debería incluir lo siguiente:

- Una breve descripción de la estacionalidad del clima, con los periodos aproximados del año para el calor y el frío o estaciones lluviosas y secas.

Las condiciones climáticas de Bolivia dependen fundamentalmente de la latitud, la altura, la ubicación entre los trópicos, la existencia de elevadas montañas y la fisiografía altiplánica. Tradicionalmente, el país está dividido en tres macrorregiones: altiplano, valles y llanos, cuyos climas varían ampliamente entre sí.

En general, el país tiene un clima tropical caracterizado por la alternancia de una época de lluvia en verano, de corta duración, y una estación seca más larga que coincide con el otoño y la primavera del hemisferio sur. Esta alternancia se halla en relación con el desplazamiento de grandes masas de aire, que en la estación seca recorren los Andes a altitudes superiores a los 4.000 msnm, desde el oeste del hemisferio austral. Este flujo se retira hacia el sur en verano y cede su lugar al flujo intertropical del este. En otoño e invierno llegan desde el sur del Pacífico masas de aire polar que penetran el continente y son canalizadas por los Andes, se desplazan hacia el norte y llegan hasta Bolivia. Este aire polar, frío y pesado levanta el aire tropical caliente y liviano, generando un frente frío que se caracteriza por una fuerte nubosidad. El “surazo” (nombre local de una advección polar) produce un efecto importante en las temperaturas del ambiente, que de un día a otro, y debido a su impacto, pueden descender hasta en 20°C. Este efecto es fuerte en los llanos y en algunas partes de los valles, pero su acción es mucho menor en el Altiplano (Naciones Unidas, 2007).

En términos generales, el clima del Altiplano es función directa de la altitud (3.800 msnm en promedio), que incide también en una mayor insolación e irradiación. La región cordillerana tiene un clima frío y desde la frontera con Perú hasta la Cordillera de Tres Cruces está cubierta con nieve perpetua a partir de los 5.300 metros sobre el nivel medio del mar (msnm).

Es así que la de la tercera sección municipal de Batallas, región donde se realiza el Proyecto se encuentra en el Altiplano Norte, con características de clima frío influenciado por la considerable altitud en la que se encuentra (3850-6300msnm), así como por el tipo de suelo y la escasa cobertura vegetal que genera una mayor evapotranspiración, excepto las zonas que se encuentran cercanas al lago que tienen un clima frío húmedo.

Por sus factores climáticos y geográficos recibe una mayor cantidad de rayos solares durante el día, por encontrarse al Norte del Trópico de Capricornio, la radiación solar alcanza a niveles muy altos durante el año llegando a un promedio anual de 533 cal/cm2/día y que es fundamental en la agricultura para los procesos que intervienen en la fotosíntesis (Montes de Oca, 1989).

La cuenca del lago Titicaca tiene un efecto termoregulador ambiental de la zona de influencia con una variación marcada. En la zona circundante al lago el clima es más húmedo por la evaporación de sus aguas, teniendo una precipitación promedio anual en los últimos cinco años de 600 mm/año (PNUD, 1997), que logra mantener en la zona un clima más propicio.

El municipio de Batallas tiene severas limitaciones impuestas por el frío de la altiplanicie y por la baja humedad ambiental, lo que ocasiona que la vegetación en general se vea reducida tanto en su tasa de crecimiento como en su densidad, originando bajos niveles de materia orgánica. Se suma a estas limitaciones la extrema variación del cambio climático entre el día y la noche.

Se producen heladas mínimas gran parte del año con un promedio de 180 días por año. En general las heladas con mayor intensidad y crudeza se dan en los meses de mayo a agosto, con menor frecuencia pero que perjudican en mayor grado a la producción agrícola se dan en enero y febrero (Siendo de las mas conocida la de Candelaria, en fecha 2 de febrero).

Las precipitaciones pluviales se dan con mayor frecuencia en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo (71,9% de la precipitación total), lo que condiciona a que la producción agrícola sea solamente estacional, teniendo una sola cosecha por año.

Para mejor comprensión se muestra el siguiente cuadro, donde se indica el comportamiento climático en las comunidades de Batallas:

Cuadro Nº 2. Factores Climáticos de comunidades. Municipio Batallas

| Factores | Meses según calendario agrícola |
| --- | --- |
|  | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J |
| Época de lluvia normal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Granizadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Heladas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vientos fuertes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sequia agrícola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exceso de lluvia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Época de producción agrícola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Época seca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia- DRP’s  2009

- Una breve descripción de la época del año en que los riesgos climáticos son más graves (i.e.: Septiembre para huracanes, julio para sequía, febrero para inundaciones, etc.).

Riesgos climáticos:

Vientos: Existe presencia de vientos helados, uno proveniente del Noreste dirigido al Sudoeste y otro proveniente del Norte hacia el Sur. Estos vientos incrementan la evaporación y disminuyen la humedad relativa del medio ambiente:  en la Zona 1;  los vientos son más fuertes por las profundas depresiones que actúan como en cañadones  la mayor parte del año; en la Zona 2, los vientos son de menor intensidad que en la planicie por la presencia de obstáculos naturales, en la Zona 3, Al no tener obstáculos naturales (árboles y arbustos) en la planicie los vientos tienen gran fuerza y velocidad particularmente en el invierno (agosto).

Rayos: Es un fenómeno climático negativo, más frecuente en la época de verano, especialmente en los meses de enero, febrero y marzo con pronunciadas tormentas eléctricas, causando destrozos y desgracias en la zona. Este fenómeno es inevitable debido a la ausencia de árboles en gran parte de la región, que servirían como pararrayos naturales y por la falta de pararrayos en lugares elevados.

Heladas: Es el fenómeno más negativo que afecta a la producción agrícola y pecuaria. La helada tiene dos orígenes: Por el desplazamiento de aire frío de la cordillera Real que se mezcla con el aire húmedo del lago Titicaca, produciendo una masa de aire frío con mayor presencia en los meses de mayo a agosto y por la radiación o pérdida de calor del suelo que se produce casi todos los meses del año, especialmente en enero y febrero.

El efecto de las heladas casi siempre conjuga su acción con la sequía; además el cambio brusco de temperaturas al alba es más responsable de los daños que las bajas temperaturas en si, lo que explica el efecto dañino de las heladas particularmente en las zonas planas, en tanto que en la cordillera y pie de monte su efecto es localizado.

A mayor altitud y distancia respecto al lago Titicaca y en dirección noreste, se incrementa el número de días con helada, en un rango de 180 a 230 días.

En el área rural se tiene conocimiento empírico, basado en la cosmovisión andina, sobre los días con mayor frecuencia de heladas y los días con helada generalmente son los siguientes:

- 25 de diciembre	Navidad

- Febrero (móvil)	Compadres

- Febrero (móvil)	Comadres

- 2 de febrero		Candelaria

Granizadas: La importancia de la granizada reside en los daños considerables que producen en la agricultura, debido al impacto físico con bastante intensidad y en forma muy localizada. El periodo donde se produce con mayor frecuencia es en verano (diciembre, enero y febrero); según las estaciones meteorológicas en la región se producen de 5 a 10 días de granizo por año.

Estas inclemencias por lo general perjudican a la floración de los cultivos, principalmente al haba, causando la ausencia de formación de los frutos (vainas).

Sequías: Las lluvias son escasas y su distribución en el año es desequilibrada. El promedio anual es de 540,5 mm, lo que ubica a la zona en un clima semiárido, los meses que presentan sequía son: junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y a veces diciembre; en los últimos tres meses la temperatura se incrementa lo que coincide con la época de siembra, sin embargo el déficit hídrico hace difícil realizar la misma ya que la germinación no es adecuada, pues la mayor parte de los terrenos para cultivo carecen de riego.

La necesidad  de considerar los riesgos del clima no es nueva en Bolivia, que tiene una larga trayectoria lidiando con eventos climáticos extremos, como los fenómenos de El Niño y La Niña. Sin embargo, nuevos  estudios apuntan  a una intensificación de eventos climáticos debido al cambio climático, que están afectando Bolivia actualmente y que tienen un especial impacto  en sus recursos hídricos. Por ejemplo se ha registrado un descenso de la precipitación del 15 % en la zona Amazónica boliviana, y hasta un 25 % en los valles cruceños en los periodos entre 1941-1961 y 1990-2004. Igualmente, el incremento medio de 0.15 °C por década registrado en los andes entre 1950-1994 ha producido el dramático deshielo de los glaciares por debajo  del nivel de 5400 metros en la zona norte. El nevado Chacaltaya por ejemplo, ha perdido  el 95% de su superficie y 99 % de su volumen de hielo desde 1940. Si esta situación continua, el cambio climático podría afectar Bolivia y sus recursos hídricos de una manera sin precedentes (BM, 2009).

Las comunidades indígenas aimaras de la región de Batallas, son muy vulnerables a los eventos  climáticos extremos, traduciéndose en una producción agropecuaria insostenible, con bajos rendimiento, e inclusive con perdidas enteras de cosecha, debido a que estos ecosistemas  son altamente dependientes  de las condiciones del clima,  por lo cual la región se encuentra en una situación muy  crítica  y de extrema pobreza, los agricultores afirman que en las últimas décadas son considerables las pérdidas de las cosechas por el efecto de las nuevas condiciones climáticas a las cuales estarían expuestos los cultivos tradicionales.

Las ya sentidas variaciones en la magnitud y la distribución de las lluvias y la variación de la temperatura tienen un impacto  en el rendimiento agrícola, y han favorecido cambios en el sistema agrícola de la zona. Aunque por un lado, los agricultores mencionan repetidamente que la lluvia se ha concentrado y que se percibe mayor frecuencia de eventos extremos, también se percibe la habilitación de nuevas zonas de cultivo en áreas altas, así como un cambio del sistema productivo hacia cultivos más comerciales y menos rústicos, lo cual es debido al incremento de la temperatura.

Esta situación se ve empeorada por fallas en los indicadores naturales del clima en las cuales basa el agricultor la ejecución de las diferentes tareas agrícolas, a esto se suma la pérdida de biodiversidad, desertificación de los suelos, fuentes de agua desprotegidas en peligro de reducir su caudal hasta secarse y la aparición e incremento de nuevas plagas y enfermedades.

- Una descripción de los riesgos climáticos básicos (riesgos que no deban su origen al cambio climático). Esto debería incluir imprevistos climáticos cíclicos (acontecimientos que se repiten cada pocos años), como inundaciones y sequías relacionadas con ENOS u otros fenómenos, así como otros riesgos climáticos que no guarden relación con el cambio climático.

# Inundaciones: Este fenómeno, tuvo su máxima expresión el año (2.001), con el incremento considerable del nivel de agua del Lago Titicaca en 1,6 metros, junto al desborde causado por el aumento del caudal de los ríos del municipio, originó graves inundaciones a lo largo de su curso y en las riberas, ocasionando daños a los cultivos con la disminución y/o pérdida de las cosechas.

- Una descripción de las predicciones del cambio climático para la región y recientes muestras del cambio, si procede. Debería basarse en evaluaciones científicas de los riesgos del cambio climático siempre que sea posible. Podría basarse en la Estrategia del Programa Nacional de CBA, consúltelo con el coordinador nacional de CBA, o en otros documentos, como la comunicación nacional para la CMNUCC o el NAPA (si fuera pertinente).

En los últimos 100 años, el clima global se ha recalentado en un promedio de 0,5 grados Celsius, debido en parte a las emisiones de gases con efecto invernadero procedentes de actividades humanas. A no ser que se emprendan acciones mancomunadas para disminuir en forma radical estas emisiones, los modelos climáticos proyectan que la temperatura de la tierra aumentará entre 1,4 y 5,8 centígrados en el próximo siglo. Estos cambios tendrán un efecto profundamente desestabilizador sobre el ciclo hidrológico, lo cual conducirá a una mayor variabilidad en la precipitación y en los caudales de los ríos y a una mayor intensidad de eventos hidrológicos severos (UICN, 2003).

La región andina concentra el 95% de los glaciares tropicales del mundo, cubriendo una superficie estimada hoy en 2,500 km2. El 71% de los mismos están ubicados en Perú, el 22% en Bolivia, el 4% en Ecuador y el 3% en Colombia. En los mismos se observa un franco retroceso atribuible al calentamiento global, tal como fueran estimados por el IPCC (1996) al señalar que el calentamiento en las regiones de alta montaña generaría una reducción o desaparición significativa de las superficies de nieve y hielo (CAN, 2007), citado por (Vittor, 2008).

A pesar de la calificación de El Niño 2006-2007 como un episodio moderado,  de todas maneras las masas de hielo de Los Andes podrían afectarse por este fenómeno. De acuerdo con estudios realizados por el Instituto Andino de Glaciología y Geoambiente, la desglaciación es un proceso que se retroalimenta a sí mismo, ya que, provocado por un aumento en la temperatura ambiental, la ocurrencia de este fenómeno contribuye a acelerar ese incremento, como lo demuestran observaciones científicas en las últimas dos décadas.

El impacto inmediato de El Niño es la aceleración de la desglaciación, por lo cual se generan acumulaciones de agua que a su vez pueden originar aludes de lodo y afectar cultivos y poblaciones. Esta desglaciación es un proceso que viene dándose gradualmente, y a los habitantes de las partes bajas y valles andinos les plantea amenazas de disminución de la provisión de agua de los ríos provenientes del deshielo, lo que afectará los sistemas de agua potable, riego y producción hidroeléctrica.

Algunos científicos señalan que la acelerada desglaciación de la cordillera andina es uno de los índices del ciclo de calentamiento en el que está entrando la Tierra, y es un fenómeno que podría provocar impactos catastróficos a corto plazo, como aluviones, inundaciones y también sequías. Actualmente, en Bolivia la preocupación de los científicos se centra en los glaciares de Zongo, Chacaltaya y Charquini Sur, que entre todos proveen el agua necesaria a La Paz y El Alto. Si llegaran a desaparecer tales glaciares, estas ciudades pasarían a depender exclusivamente del agua de lluvia para el consumo humano. Hay estimaciones científicas que indican que las manchas de hielo que quedan aún en el Chacaltaya podrían desaparecer para el 2010 por el calentamiento global y los efectos del fenómeno El Niño.

Para estudiar a fondo el retroceso de los glaciares en Bolivia, el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia (IDR, por sus siglas en francés), el Instituto de Hidráulica e Hidrología de la UMSA (IHH), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), el Instituto Geográfico Militar (IGM), y el Servicio Nacional de Aerofotogrametría (SNA), en colaboración con el proyecto multinacional para el estudio de glaciaTes (Great Ice), realizan visitas mensuales para medir las enormes masas de hielo y las diferentes condiciones climatológicas a las que se ven expuestas. Tras 15 años de investigaciones se sabe que desde los años ochenta los glaciares con un kilómetro cuadrado o más pierden 500 milímetros de agua al año. Con los menores como el Chacaltaya, esta situación se radicaliza, pues el deshielo se produce a una velocidad dos o tres veces mayor.

Los investigadores atribuyen la pérdida de masa de los glaciares a tres motivos relacionados con el clima. El primero es el calentamiento global. El segundo está asociado a las características propias de los glaciares tropicales, pues en invierno no se producen precipitaciones de ningún tipo y en verano, aunque sí ocurren, aumenta la temperatura y por lo tanto también el deshielo. La tercera causa se vincula con El Niño, que entre otros impactos provoca aumento en la temperatura del ambiente y así se acelera el proceso de deshielo.

Otro estudio realizado por la Facultad de Agronomía de la UMSA para el cultivo de papa, en las zonas de los valles y altiplano, a través del modelo (DSSATv3) indica que la temperatura ejerce mayor importancia que la precipitación para ambas regiones con una ligera supremacía para la región del altiplano, el incremento promedio del rendimiento de  tubérculo de papa que el modelo nos muestra es de 4,6% por cada diez años para el Altiplano y 1.7% para los Valles. Asimismo, si se dobla la concentración de CO2 se obtienen incrementos adicionales del 6,6% y 4,8% para las zonas del altiplano y valles, respectivamente. Cuando se incrementa la temperatura la actividad enzimática de la planta se acelera, logrando mayor asimilación de CO2 y mayor actividad fotosintética. Razón por la cual el mismo incremento de temperatura para regiones de altiplano y valles provoca mayor reacción en los rendimientos en el altiplano. En general después del año  2000 los incrementos en el rendimiento son 3% más en el altiplano que en los valles, pero después del 2040 si no se toman medidas adecuadas tales como la aplicación de riego los rendimientos bajarán drásticamente, debido a que a partir de este año las temperatura va aumentando a as de 1°C y los niveles de pérdida de agua (evapotranspiración) por esta causa no se ven compensados con el incremento de la precipitación (Torrico, 1998).

## Estos cambios también provocan mayor necesidad de agua para riego por lo que las poblaciones han empezado ha explotar y habilitar nuevas tomas de agua, lo cual se considera como una forma de  adaptación autónoma, las mismas se encuentra fuertemente amenazadas por la falta de agua pues la concentración de lluvia en los periodos agrícolas también incrementan la frecuencia de largos periodos secos que hacen que los cultivos requieran más riego. El cambio del sistema productivo también podría dar lugar a un aumento  en la desertificación y la erosión del suelo debido al cambio de uso de suelo pues la habilitación de nuevas áreas de cultivo hace que zonas de suelos pobres, poco profundos sean invadidos con cultivos intensivos para lo que no están preparados.

## Por lo descrito anteriormente, la protección de fuentes de agua a través de acciones de forestación y manejo y conservación de suelos, aseguran en el tiempo la recarga de los acuíferos, lo cual contribuirá a fortalecer el proceso de adaptación al cambio climático que son sentidas en las zonas mas vulnerables del país.

1.3 	Contexto de los impactos

Describa los impactos de los riesgos climáticos descritos anteriormente en el ecosistema y en la comunidad. Esto debería basarse en evaluaciones científicas de los riesgos del cambio climático y sus posibles impactos, y puede basarse en evaluaciones llevadas a cabo para la Estrategia Nacional del Programa. Estos deberían incluir:

- Los impactos en ecosistemas críticos;

- Los impactos del cambio del ecosistema en las vidas de la población y su medio de vida;

- Los impactos distributivos (i.e.: qué segmentos de la población serán los más afectados y por qué);

Y otros impactos importantes.

El territorio de los diversos pueblos indígenas se ubican sobre territorios de los países agrupados en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que constituye una de las zonas más riesgosas del mundo y que es constatada por la tendencia creciente de emergencias debido a los peligros climáticos. Citando estudios científicos la CAN reconoce que Perú, Ecuador y Bolivia se encuentran entre los países de “alto riesgo”, mientras que Colombia se ubica entre los países con “medio/alto riesgo”. Esta subregión se ve afectado por intensas lluvias, y por secuelas de aluviones e inundaciones asociados a cambios en la variabilidad climática y a eventos extremos como El Niño (CAN, 2007). Es precisamente, en las tierras altas de éstos países habitan los pueblos indígenas que se ven afectadas por intensas heladas, granizadas y sequías, como consecuencia del cambio climático (Vittor, 2008).

La situación de pobreza en la que se encuentra la población de las áreas rurales incentiva la erosión del conocimiento local sobre el manejo sostenible de los recursos naturales. De igual manera, la situación de pobreza de los pueblos indígenas respecto al resto de la población de hecho constituye uno de los factores de vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático (Vittor, 2008).

De un total de 1`755,967 hogares particulares en Bolivia, el 67.7% es considerado indígena por condición étnico-lingüística del hogar. La pobreza por NBI en los hogares indígenas alcanza al 69%, siendo los departamentos más afectados La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí (CEPAL; 2005), donde precisamente se encuentran la mayoría de las comunidades. Del total de hogares pobres, el 43% son indígenas, según un estudio del  (Banco Mundial 2005).

En el mundo de hoy, son los pobres los que llevan el peso del cambio climático, mañana será toda la humanidad la que deberá afrontar los riesgos asociados al calentamiento global. (PNUD 2008).

Por ello en la región del altiplano según el PNCC, (2007) en base a los escenarios de cambios como ser: mayor concentración de la precipitación, mayor frecuencia de tormentas con menor número de días con lluvia, mayor frecuencia de granizo y reducciones en los caudales de los Ríos, puntualiza los siguientes impactos esperados:

- Mayor presencia de heladas

- Incremento de las necesidades de agua para riego por los largos periodos sin lluvia.

- Problemas con la generación de energía, Retroceso de los glaciares.

- Destrucción de cultivos.

- Inundaciones en época de lluvias.

- Poca disponibilidad de agua para consumo humano y animal.

- Poca recarga en los acuíferos, bofedales y otros similares, y

- Competencia por el uso de agua.

Para finalmente llegar a las migraciones, la cual se ha caracterizado por las condiciones de exposición y vulnerabilidad.

1.4	Planteamiento del proyecto

Describa la forma en que el proyecto facilitará la adaptación de la comunidad a los fenómenos descritos anteriormente. Tenga en cuenta lo siguiente:

- Repita las amenazas básicas para los ecosistemas/beneficios medioambientales globales;

- Repita las amenazas adicionales para los ecosistemas/beneficios medioambientales globales;

- Describa la forma en que el proyecto eliminará las presiones básicas para los ecosistemas/beneficios medioambientales globales mediante la cofinanciación (que debería ser 1:1);

- Describa cómo logrará el proyecto que los ecosistemas/beneficios medioambientales globales sean más resistentes ante el cambio climático y, en particular, la creciente variabilidad climática;

- Describa cómo beneficiará el proyecto a la comunidad;

- Describa el potencial del proyecto para el impacto de su actualización, repetición o normativa;

- Explique las limitaciones en cuanto a capacidad, sensibilización y lo que se hará para solucionarlas.

Un análisis más detallado del objetivo, los resultados y las actividades del proyecto que harán falta en el formulario del apartado 4.1.

Es importante reiterar que la amenaza principal que pretende reducir el proyecto es esencialmente la sequía, para ello el fin del proyecto es proteger los recursos acuíferos (vertientes naturales, ojos de agua, etc), que se encuentran en distintas partes de las comunidades y de las cuales las familias dependen para su consumo diario.

Se ha observado que las fuentes de agua están expuestas a la intemperie sin mecanismos de protección de la perdida por evaporación, percolación y escorrentía. Asimismo se ha verificado que las áreas que alimentan y recargan las fuentes de agua, también están desprovistas de cobertura vegetal, aspecto que repercute en la disminución del caudal de agua de estas fuentes de agua.

Según los Diagnostico Rurales Participativos (DRP’s) y Evaluaciones de la Reducción de Vulnerabilidad (VRA) en comunidades de Batallas, se ha advertido sobre la preocupación de los habitantes por la disminución frecuente de agua en las vertientes  y riesgos en la disponibilidad futura de este recurso, asimismo según afirmaciones últimamente  el nivel freático de los pozos en las comunidades baja a veces a niveles alarmantes durante la época seca; repercutiendo en la cantidad mínima necesaria de agua para el consumo humano y para el consumo animal (camélidos, ovinos, bovinos y porcinos).

Se debe hacer notar que en estas comunidades tradicionalmente se sigue practicando la construcción de vijiñas (pozos rústicos) u hoyos  abiertos en lugares donde el agua se encuentra  a poca profundidad, pero este sistema de aprovechamiento  del agua, representa un gran trabajo, especialmente en tiempo de sequia y viento y adicionalmente requiere de recursos para su abastecimiento.

Considerando los escenarios e impactos del cambio climático en los sectores agrícola, hídrico, biodiversidad, etc,  el proyecto: “Establecimiento de sistemas de protección de fuentes de agua y prácticas de manejo y conservación de suelos a través de la forestación”,  llega a formar parte de una estrategia de adaptación al cambio climático muy importante  e interesante, pues genera conocimientos  e involucra a diferentes actores de la sociedad rural y urbana, y garantiza la disposición presente y futura del recurso hídrico principalmente para las actividades económicas, sociales y culturales,  aspecto que permitirán las replicas en diferentes comunidades.

Adicionalmente el proyecto,  rehabilita un vivero comunal para producción de plantines arbóreos-arbustivos, actividades de  forestación, lo cual incrementa la protección  del suelo por la incorporación de materia orgánica que mejora la estructura y aumenta la infiltración del agua de lluvia por la función que tienen las raíces y el follaje de los árboles-arbustos, mediante las zanjas de -infiltración y barreras vivas también se coadyuva a la capacidad de infiltración del agua en el suelo, finalmente las actividades del proyecto contribuyen a restaurar los ecosistemas con el restablecimiento de la biodiversidad de la zona y contribuye a mitigar las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero mediante la captura de dióxido de carbono en la biomasa de las plantaciones forestales como beneficios ambientales globales.

2.0 PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD

2.1	Formulación del proyecto

Describa cómo se formuló el proyecto, tanto la idea general como sus componentes. Describa los papeles del promotor y el papel de la comunidad, en caso de ser distintos.

En el municipio de Batallas se han llevado a cabo anteriormente eventos como talleres de sensibilización en cambio climático y actualmente actores claves como autoridades municipales, coordinador técnico municipal, maestros de escuelas  de la comunidad y otras autoridades comunales han participado en el análisis, discusión e identificación de los problemas y en el planteamiento de potenciales alternativas de solución, proporcionando información básica, a través de entrevistas y diálogos personales y grupales, oportunidad en la que han expresado la necesidad de la ejecución del proyecto. Por ello podemos indicar que la Idea del Proyecto nace de la demanda de la comunidad ante la problemática del cambio climático analizado en el estudio de la vulnerabilidad al cambio climático del PNCC, para la zona circunlacustre y de las recomendaciones del equipo técnico del PNUD – CBA Bolivia

La formulación del  Proyecto CBA BATALLAS en líneas generales ha seguido los  siguientes pasos:

- Planificación y Coordinación.- Conjuntamente el equipo CBA Bolivia del PNUD, se llevo a cabo la planificación y coordinaciones  con autoridades del Gobierno Municipal de Batallas y   autoridades comunales de Huancané, Tuquia y Huncallani, a fin de consensuar acuerdos y agendas de trabajo para la elaboración de la propuesta final del proyecto.

- Talleres de Presentación del Proyecto.- Se realizo la presentación y socialización del proyecto en las tres comunidades beneficiarias, a través de la realización  de talleres dando a conocer los objetivos, metodología, resultados esperados y contrapartes del proyecto; asimismo involucrar, en todas las actividades a las familias de las comunidades.

- Talleres de Diagnóstico.- Se realizó un taller de diagnóstico a través de la metodología de Diagnóstico Rural Participativo (DRP) , con el propósito de contar con una línea base del proyecto

- Visitas y mensuramientos de áreas a intervenir.- Con el objetivo de cuantificar los requerimientos en cuanto a materiales, insumos y cantidad de plantines forestales.

- Talleres de Evaluación de la Reducción de la Vulnerabilidad.- Estos talleres se realizó en las comunidades de trabajo y se hizo a través de la metodología de VRA que está destinada a determinar la vulnerabilidad de las comunidades al cambio climático y ser comparable con la gran diversidad de proyectos, regiones y contextos, haciendo posible distinguir si un proyecto concreto tiene éxito o no.  Las consultas de la VRA fue precedidas por actividades de sensibilización para la comunidad del proyecto, logrando el consenso y la sensibilización respecto a las características de la variabilidad climática actual, las tendencias climáticas que se están desarrollando, y futuros pronósticos. Esto servirá como base para los debates de la VRA, estableciendo una referencia de vulnerabilidad, proporcionando una base a la VRA y creando el contexto necesario para los debates.

2.2	Implementación del proyecto

Describa la forma en que los miembros de la comunidad se comprometerán continuamente a lo largo de la implementación del proyecto. La participación de la comunidad es muy importante, puesto que ayudará a garantizar que el proyecto tenga en cuenta factores locales importantes y, al mismo tiempo, asegura la continuidad de los impactos del proyecto cuando este termine.

Para comprometer a los miembros de la comunidad a lo largo de la implementación del Proyecto, en cuanto a contrapartes comprometidas, primeramente se firmará con la comunidad: un acta de compromiso legal y un acta de organización y participación. Asimismo se establecerán normas comunales de gestión del vivero comunal a fin de evitar el descuido en el mantenimiento y garantizar el manejo tecnico, económico y productivo por parte de la comunidad. Para las áreas de protección de fuentes de agua se logrará de la misma manera establecer a través de normas comunales el respeto y cuidado de éstas por parte de las comunidades involucradas.

Los compromisos, acuerdos y normas de gestión comunal serán respaldados por las autoridades locales y municipales.

2.3	Sistema de retirada gradual, sostenibilidad

Describa cómo concluirá el proyecto y cómo se transferirán a su fin las actividades del proyecto a la comunidad local. Describa la futura sostenibilidad del impacto (medioambiental, económica, social e institucionalmente).

El proyecto CBA BATALLAS en todas sus dimensiones produce impactos ambientales, económicos, sociales e institucionales positivos, y  para que estos sean sostenibles se buscara:

1. Mayor participación de las familias involucradas en los talleres de capacitación, durante la ejecución del proyecto, para lo cual se realizaran invitaciones formales debidamente respaldadas por las autoridades locales (Comunales y Gobierno Municipal de Batallas).

2. Concientización sobre el uso racional de sus recursos naturales y principalmente los recursos hídricos, mediante los talleres de: beneficiaos globales de los recursos naturales, uso eficiente del agua y practicas de manejo y conservación del agua.

3. Organizar a las familias para el manejo, protección, monitoreo y evaluación del vivero forestal y las áreas protegidas.

4. Organización comunal para la administración adecuada del vivero forestal, (ingresos por la venta de plantines arbóreos y arbustivos), se realizara talleres a cargo de una licenciada con conocimientos en administración de empresas.

Por otra parte la ejecución del  proyecto y la participación de las comunidades de Batallas, Gobierno Municipal y Equipo CBA Bolivia del PNUD, se constituye en una prueba contundente y tangible sobre el restablecimiento- mejoramiento de la capacidad productiva del vivero e la implementación de los sistemas de protección de fuentes de agua, por lo cual la retirada del proyecto del area de Batallas se realizará de la siguiente forma:

1. Realizando compromisos entre las autoridades comunales y representantes del Gobierno Municipal para realizar las visitas regulares de evaluación y monitoreo.

2. Por otra parte en los eventos de capacitación se presentaran resultados, para finalmente concluir en un taller de presentación a nivel del Gobierno Municipal, invitando a todas las autoridades comunales de Batallas, para de esa manera comprometer públicamente a los actores beneficiarios del proyecto, a través de una resoluciones de la Honorable Alcaldía Municipal de Batallas.

3. Finalmente establecer políticas  de apoyo institucional a través de convenios con instituciones y otros municipios demandantes de plantines, las cuales deben ser lo suficientemente claras  que permitan cubrir  sus costos y a la vez puedan permitir un remanente para beneficios de la comunidad, creemos que el PNUD puede canalizar esos convenios interinstitucionales para la sostenibilidad del vivero comunal principalmente.

3.0 DESCRIPCIÓN DEL PROMOTOR

Describa la misión, la historia, la composición, la gestión, la estructura organizativa y los programas actuales de su organización. Describa su experiencia trabajando con la comunidad del proyecto o con comunidades similares. Por último, comente su experiencia o formación en la adaptación al cambio climático y la variabilidad.

Indique el presupuesto total anual de la organización y adjunte su último extracto financiero verificado y un presupuesto organizativo, si procede. Describa el sistema y los procedimientos financieros empleados por el promotor/la organización.

3.1 	Experiencia y capacidad de la organización

Como experiencia y capacidad se presenta los proyectos ejecutados y en ejecución de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés:

- Proyecto: Estudio de la Vulnerabilidad y Adaptación de los Sistemas Agropecuarios de los Municipios de Batallas y Ancoraimes al Cambio Climático. (PNCC- Fac. Agro). Presupuesto  23,972.80 euros.

- Proyecto: Evaluación de las Tendencias del Balance Hídrico como Indicador del Cambio Climático. (PNCC- Fac. Agro). Presupuesto 23,000.00 dólares.

- Proyecto: Épocas de siembra y variedades de papa y haba como opciones de adaptación al cambio climático, en la Provincia Manco Kapac, localidad de Copacabana,  Dpto. La Paz. Código: IPQ/LP/01023. (PNCC- Fac. Agro). Presupuesto 15,400.00 dólares.

- Proyecto: Medidas de adaptación agrícola en comunidades originarias de Ancoraimes ante los cambios climáticos.  BOL10/11590. (PNUD’PPD- Fac. Agro). Presupuesto  30,000.00 Dólares.

- Proyecto de Potencialidad del Incremento de Producción de Quinua por poca Irrigación para Aliviar la Pobreza en Zona Deprimida del Altiplano Boliviano.”Quinagua”. Presupuesto 250,000.00 dólares.

- Proy. SANREM_ Practicas y estrategias  en respuesta a los cambios climáticos  y de mercado  en agroecosistemas  vulnerables de la región andina. (Fac. Agro-Estados Unidos). Presupuesto 200,000.00 dólares.

- Proyecto: Gestión del agua de los glaciares para los municipios de La Paz Y el Alto al año 2050. “Illimani”.(Fac. Agronomía- Canadá). Presupuesto 222,400.00 dólares.

- Proyecto: Construcción de Presas Subterráneas para la Producción Agropecuaria. (Fac. Agro. -PNCC). Presupuesto Bs. 507,300.00.

- Proyecto: Estudio del costo de adaptación al cambio climático. (Fac. Agro- BM). Presupuesto 50,000.00 dólares.

4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1	Objetivo, resultados, productos previstos:

- Use el formato de tabla siguiente o un esquema.

Objetivo específico u objetivo del proyecto: Planteamiento que refleje el objetivo a alcanzar. Establecer sistemas de protección de fuentes de agua y prácticas de manejo y conservación de suelos en las comunidades indígenas alto andinas del municipio de Batallas como estrategias de adaptación a los impactos del cambio climático, garantizando el acceso al agua de la población local, asegurando al mismo tiempo la disponibilidad de agua para riego y demás procesos agropecuarios.

Resultado 1.0: Componente del proyecto que, en caso de lograrse, contribuye al objetivo del proyecto. Resultado 1: Capacidad productiva del vivero forestal de la comunidad de Huancané mejorada y rehabilitada.

Producto 1.1: Vivero comunal de 1.6 ha en funcionamiento (rehabilitado y mejorado) Producto 1.2: Vivero comunal con producción de plantines al 60% de su capacidad. (60.000,00 plantines arbóreos y arbustivos durante el periodo de ejecución del proyecto). Producto 1.3: 50000 plantas forestales Producto 1.4: 10000 plantas arbustivas

Actividades: Organización para las actividades en el vivero (participación de la comunidad, alumnos de la Facultad de Agronomía y técnicos del proyecto) Adquisición de materiales e insumos. Preparación y reacondicionamiento de los diferentes partes del vivero como ser: una oficina o almacén (reparación del sistema eléctrico), servicios sanitarios (incluye el instalado de un inodoro y lavamanos), galpón para el embolsado (limpieza, refacción de partes con mezcla de cemento), almácigos o semilleros (limpieza, adición de mallas milimétricas), camas de repique y platabandas de plantas a raíz desnuda (limpieza), tomas de agua y deposito de agua, caminos y senderos (limpieza) Preparación de sustrato para el almacigo, así como para el llenado de las bolsitas (cinco partes de tierra negra, tres partes de tierra del lugar y dos partes de arena), asimismo zarandear la tierra y la eran con una malla de ¼”. Siembra, se realizara al voleo, en líneas y directamente en bolsitas (profundidad igual a su tamaño). Embolsado, se utilizara bolsitas de 13 x 18 cm x 0.0015”, con su respectivo drenaje. Repique a las bolsas, extracción de las plántulas de almacigo y su transporte a las bolsitas, se realizará cuando las plántulas tengan de dos a cuatro hojas. Traslado a áreas de crecimiento, estas estarán debidamente sombreadas. Labores en la etapa de crecimiento: riegos, deshierbes, abonamiento (en caso de mezclas pobres o después de una helada para su recuperación), endurecimiento (reducción de riego, para darle resistencia al plantón al momento de la plantación en campo) y selección ( antes de pasar al campo definitivo, los plantones tendrán un tamaño de 25 a 30 cm de altura y con buena conformación).

Resultado 2: Fuentes de agua protegidas, reacondicionadas y mejoradas

Producto 2.1: Optimizar la dotación de agua para riego de las plántulas y plantones. Producto 2.2: Una vertiente natural de agua que suministra al tanque principal de almacenamiento, será reacondicionada con obra básica de infraestructura (armado con hormigón el borde y colocado de tapa de cemento) Producto 2.3: El canal de conducción de agua y el tanque de almacenamiento, reacondicionado (mejorado del recubrimiento de los canales en algunos lugares y afirmación de la base del tanque de agua además de refacción interna del mismo) Producto 2.4: Redes de conducción de agua en el interior del vivero mejorado (cambio de tuberías en alguna áreas identificadas).

Actividades: Adquisición de materiales se insumos. Análisis bacteriológico, químico y físico de agua de dos vertientes naturales filtrantes ubicadas en la comunidad de Huncané, las mismas que proveen agua a la comunidad y al vivero, asimismo indicar que estas fuentes de agua son permanentes durante todo el año. Ejecución de obras de restauración en tomas de agua, instalación de tuberías y canales de conducción de agua para evitar las pérdidas por, percolación, evaporación e infiltración (afirmado de tanques con hormigón y cerrado de grietas en las tomas y tanques),

Resultado 3: Cabeceras de cuenca que alimentan las fuentes de agua forestadas y con prácticas de conservación de suelos que incrementen la capacidad de infiltración del agua en los suelos.

Producto 3.1: 6 hectáreas de cabeceras de cuenca o zonas de recarga acuífera, forestadas para la protección de fuentes de agua. Producto 3.2: 7.000 metros lineales de zanjas de infiltración Producto 3.3: 5.000 metros lineales de siembras de hileras continuas de barreras vivas

Actividades: Identificación y evaluación de las zonas de recarga en campo, en cabeceras o laderas previa iniciación de la reforestación, conjuntamente la comunidad y ente ejecutor, esta actividad involucra y genera conocimientos a ser aplicado en el futuro. Análisis físico y químico de suelos de las áreas donde se implementara la forestación. Trazado y/o marcado del terreno con estacas o piedras, trazados previamente con el nivel en A y distanciados según la pendiente, (para el caso del proyecto serán plantaciones puras en tres bolillos, generalmente la distancia que se utiliza para plantaciones forestales es de 3 metros por 3 metros, ambos aspectos se utiliza cuando el terreno tiene pendientes y disminuye la fuerza del agua al encontrar árboles que actúan como barreras). Preparación de hoyos, se abrirá los hoyos por lo menos de 40 cm de ancho por 40 cm de profundidad. Preparación de sustrato, al momento de la plantación se mezclará con materia orgánica (aprox. 25%) el sustrato extraído del hoyo. Instalación del árbol en el campo, o traslado a su sitio definitivo del árbol ( zonas de recarga acuífera) , está se hará coincidir con la época de lluvias ( Noviembre- Marzo) y se utilizara las siguientes especies: Keñuas (Polilepsis incana) Kiswara ( Budleia incana ) Olmo (Ulmus pumila), se tiene especies adaptadas. Alamo (Populus deltoides) Pino (Pinus radiata) Cipres (Cupresus macrocarpa) Rodajea o limpieza alrededor del hoyo donde se plantará, se realizará una limpieza al ras del suelo de un diámetro mínimo de 1 metro, con el fin de disminuir la competencia de la maleza sobre las plántulas. Actividad complementaria.- creaciones de rompevientos, y forestación en áreas de las comunidades con problemas de degradación Marcado de las áreas de construcción de practicas de manejo y conservación de suelos, cálculos de distanciamiento de acuerdo a pendientes y clase de cultivos. Trazado de las curvas de nivel en las áreas identificadas. Apertura de zanjas o surcos para la siembra. Construcción de zanjas de infiltración, zanjas de ladera específicamente en las comunidades de Tuquia y Huncallani, de forma adicional a la forestación en zonas de recarga acuífera. Instalación del arbusto en campo, o traslado a su sitio definitivo ( zonas de recarga acuífera) , está se hará coincidir con la época de lluvias ( Noviembre- Marzo) y se utilizara las siguientes especies: Thola (Baccharis incarum) Retama (Spartium jumceum) Sewenka ( Cortaderia quila) Que además aportan beneficios adicionales como productos para la venta y consumo, estimulando la actividad biológica en el área de las barreras individuales. Evaluación de la supervivencia de plantines y refalles correspondientes. Asimismo evaluar determinados parámetros dasonómicos (diámetro y altura de plantas) para los primeros años del proyecto, con fines de calcular la biomasa ganada y elaborar un futuro plan de compensaciones de carbono, si acaso se contara con un apoyo adicional de otras fuentes, esta actividad da una mayor comprensión y perspectiva local de las compensaciones de carbono, lo cual crea nuevas expectativas que pueden incluirse de manera integral en los sistemas de producción de los habitantes de la región del occidente, en un futuro próximo.

Resultado 4: Fortalecimiento de la organización comunal en la gestión de la implementación de las medidas de adaptación y desarrollo y mejora de las capacidades locales para el manejo del vivero y la gestión de cabeceras de cuenca o zonas de protección de fuentes de agua. (En todos los eventos y trabajos, se involucrará además de las comunidades beneficiarias, autoridades comunales y municipales, a los estudiantes de nivel primario y secundario de las escuelas de la Localidad de Batallas.

Producto 4.1: Cuatro cursos de capacitación en las comunidades de Huancané, Tuquia y Huncallani en temas de cambio climático, recursos naturales y medio ambiente (involucrando a los estudiantes del nivel primario y secundario de la escuela de Huancané, autoridades municipales y comunidad beneficiaria). Producto 4.2: 2 cursos de capacitación teórico- practico para 60 familias de la comunidad de Huancané en propagación y manejo de viveros. Producto 4.3: Un curso de capacitación para 40 familias de la comunidad en un plan participativo que permita generar recursos propios para el mantenimiento del vivero, a través de normas y obligaciones tanto al comité o junta administradora. Producto 4.4: Un curso de capacitación para 125 familias de las comunidades en un plan participativo que permita generar recursos propios para el mantenimiento de las zonas de recarga protegidas, a través de normas y obligaciones tanto al comité o junta administradora

Actividades: Firmas de acuerdos, actas de compromiso y actas de organización y participación entre beneficiarios, Municipio y Facultad de Agronomía. Coordinación con autoridades comunales y municipales para establecer cronogramas de talleres de capacitación y diagnostico a beneficiarios, autoridades locales y escuelas aledañas. Preparación de materiales de difusión, boletines informativos, y matrices de diagnostico. Realización de talleres de fortalecimiento y sensibilización, dos por comunidad y uno a nivel municipal bajo la siguiente temática: El cambio climático (adaptación, mitigación, impactos y vulnerabilidad) Importancia de los recursos hídricos Sistemas de protección de fuentes de agua Manejo y conservación de suelos para fines de abastecimiento del Recurso Hídrico Efectuar capacitación teórica practica en tareas para producción de especies arbóreas y arbustivas y manejo del vivero (a solicitud de los beneficiarios se hará ensayos con especies floricultoras). Realizar dos sesiones de mejora de las capacidades locales por comunidad, para lograr la organización comunal en el manejo del vivero y su autosostenibilidad, y la gestión de cabeceras de cuenca. Realizar un taller a nivel comunal- municipal sobre la incidencia de la política publica y ordenanza municipal. Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos del proyecto conjuntamente todos los actores sociales, se efectuaran 3 evaluaciones (Inicio, medio término y final). Esta actividad que involucran la evaluación y cumplimiento de metas y objetivos del proyecto consisten en realizar visitas conjuntamente los actores sociales a las áreas de intervención con el proyecto, lo cual fortalece los conocimientos y asegura la participación de todos los actores sociales en el proceso de adaptación al cambio climático, asimismo se utilizara el VRA (Evaluación de la reducción de la vulnerabilidad) durante las evaluaciones mencionadas.

4.2	Calendario

- Utilice la siguiente hoja de cálculo o dibuje una tabla similar. (Asegúrese de eliminar los periodos marcados como ejemplo)

|  |  | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producto 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producto 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producto 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producto 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producto 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producto 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producto 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producto 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producto 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producto 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producto 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producto 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producto 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producto 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producto 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Secciones 4.3 - 4.5 Una página y media aproximadamente

4.3 	Riesgos y obstáculos

Durante las visitas a las áreas de proyecto y fase de planificación, se ha podido constatar el interés, la voluntad y el compromiso por el Proyecto CBA Batallas de los comunários,  por lo cual  no se ha encontrado posiciones contrarias u opiniones que podrían convertirse en obstáculos y riesgos al momento de la ejecución del Proyecto, creemos que las posiciones encontradas por parte de las comunidades beneficiarias  y pobladores de la región se deben a que están percibiendo los impactos del cambio climático, y han visto al proyecto como  una opción para garantizar el aprovisionamiento de un recurso tan imprescindible como es el agua para sus familias  y las futuras generaciones. Sin embargo, consideramos que un probable riesgo para la oportuna ejecución de actividades es la burocracia existente dentro de la UMSA, para solicitar, retirar y ejecutar los fondos del proyecto.

4.4 	Plan de supervisión y evaluación

4.4.1	Análisis inicial de la VRA

La realización de los talleres de Evaluación de la Reducción de la Vulnerabilidad, se llevó a cabo en predios de las comunidades: Huancané, Tuquia y Huncallani, con la activa participación pobladores locales, hombres y mujeres, oportunidad en la que  se recopilaron valiosos comentarios e inquietudes, aspectos que facilitaron la realización de los eventos:

Se pudo evidenciar que la disminución de los recursos hídricos en la comunidad incidirá en la producción de sus cultivos, la alimentación diaria de sus animales provocando así que tengan animales de bajo peso o no produzcan leche.  Los comunarios han visto que los  ojos de agua o lugares donde se extraían agua se están secando, como también en los pozos familiares  construidos de 4 a 5 m. de profundidad, lo propio de su sistema de cañerías, éstas no tiene presión, y tampoco  en las noches aumenta el caudal, mientras que sus  grifos o pozos no tienen agua, estas familias tienen que estar visitando a cada casa para ver si pueden llenar un balde de agua para cocinar. Es decir han percibido que en la zona donde  habitan la provisión de agua es cada vez más complicada y la disponibilidad y cantidad del agua es cada vez menor, debido a la poca vegetación  que se tiene, al establecimiento de especies esquilmantes, como son los árboles de eucalipto, muy comunes y propias del lugar, así como por la disminución del agua en los lugares que consideran como fuentes de agua

Por otro lado los habitantes que tienen cultivos en la orillas del Lago Titicaca,  han observado que el nivel del lago está bajando (el lago se está secando), a esta problemática actual plantan las siguientes soluciones: hacer pozos cerca a las orillas del lago a una distancia de 10 a 15 metros para encontrar agua para el consumo familiar y de sus animales, pero el traslado de este recurso es bastante lejano hasta sus viviendas, también propusieron hacer pozos para la captación de agua de unos 15 a 20 m. en sus predios familiares, construir infraestructura para captar y almacenar el agua en épocas de lluvias de las lomas o vertientes que aparecen en estas épocas. Identificar lugares donde se podrían construir pozos, traer agua desde la ciudad en cisternas y sembrar a las orillas del Lago Titicaca.

Asimismo existen algunos que afirman que estas sequias se presentan cada dos años, y que fluirá poca agua en su zonas donde viven ello, lo cual podría generar conflictos sociales entre comunidades, como el usar el agua de una comunidad para distribuir a otras comunidades, como por ejemplo  la construcción de una represa  en el rio Caracota, para que genere la captación y distribución por medio de cañerías a todas las comunidades que sufran de escases de agua.

Por otro lado los comunarios más antiguos (abuelos, abuelas) indican que estos problemas se presentan cada 70 años, durante el cual incluso el lago se secaba, y nuevamente se normalizaba el clima y la disponibilidad de agua en todas las zonas.

Los comunarios están consientes de la falta de asistencia técnica en sus comunidades por parte del Gobierno y la falta de recurso económicos para enfrentar la problemática actual, por ello se  precisa de mas capacitación en temas de importancia trascendental como lo es el presente  proyecto planteado.

Se realizaron tres eventos para evaluar  la reducción de la vulnerabilidad y se formulo las siguientes preguntas:

Indicador 1: Pregunta: Que esta sucediendo con las fuentes de agua en su comunidad, y como afecta esto a usted y a su comunidad?

Indicador 2: Pregunta: Que sucedería con las fuentes de agua si las sequías aumentaran?

Indicador 3. Pregunta: Que impide a la comunidad adaptarse a las sequías?

Indicador 4: Pregunta: Ustedes estarían dispuestos a continuar con las enseñanzas del proyecto?

El resultado de las evaluaciones se indica en el siguiente cuadro:

Cuadro 3. Resultados de la  VRA

| Formulario Informativo para la Evaluación de la Reducción de Vulnerabilidad |
| --- |
| Indicadores | Comunidades |
|  | Huancané | Tuquia | Huncallani |
| Indicador 1 | 1.4 | 1.7 | 1.6 |
| Indicador 2 | 1.2 | 1.5 | 1 |
| Indicador 3 | 1.75 | 2.2 | 1.9 |
| Indicador 4 | 5.0 | 4.3 | 5.0 |
| Puntuación de la VRA | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
|  | De regular a grave | De regular a grave | De regular a grave |

4.5	Gestión del proyecto

4.5.1	Estructuras de Gestión

La estructura de gestión del proyecto es la siguiente:

    - Decano: Ing. PhD. René Chipana Rivera

    - Dirección de Carrera: Ing. PhD. David Cruz (Director de Carrera y Coordinador de Proyecto)

    - Co-Rresponsables: Ing. Freddy Porco - Ing. Rómulo Torrez

    - Administración del proyecto: Área desconcentrada – Lic. Ma. del Carmen Díaz

    - Técnico de campo del proyecto: Ing. Javier Quiroga Aguilar (Ex tesista del PNCC,  Proyecto en adaptación al Cambio Climático)

    - Facilitadora del Proyecto: Ing. Roxana Paredes Parí (Ex tesista del PNCC,  Proyecto en adaptación al Cambio Climático y especialista en Fortalecimiento comunal)

    - Tesistas: se convocará a tres Egresados de la Facultad de Agronomía-UMSA,   un tesista por comunidad.

4.5.2	Relación y responsabilidades del promotor y los colaboradores del proyecto

Todas las actividades de  trabajo del Proyecto CBA BATALLAS, se realizaran bajo normas institucionales vigentes y  dentro del marco de la responsabilidad y respeto mutuo entre los socios del Proyecto ( Comunidades de Batallas, Gobierno Municipal, Equipo CBA Bolivia del PNUD y Facultad de Agronomía UMSA)

5.0 COSTES DEL PROYECTO Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

  - Coste total del proyecto y cantidad solicitada:

| Nº | ITEM | Unid. | Cant. | Costo Unitario Bs. | Costo Total Bs. |  | Aportes expresados en $us |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Costo total $us | CBA/ PNUD | COMU- NIDAD | Gobierno Municipal | FAC. AGRO | TOTAL $us |
| 1 | Servicios personales |  |  |  | 305.350,0 | 43.312,1 | 11.681 | 0 | 7.801 | 23.830 | 43.312 |
| 1.1 | Coordinador (Dr. David Cruz Choque) | Mes | 24 | 3000,0 | 72000,0 | 10212,8 |  |  |  | 10.213 | 10.213 |
| 1,2 | Co.Rresponsable 1 (Ing. Rómulo Torrez) | Mes | 24 | 2000,0 | 48000,0 | 6808,5 |  |  |  | 6.809 | 6.809 |
| 1,3 | Co-Rresponsable 2 (Ing. Freddy Porco) | Mes | 24 | 2000,0 | 48000,0 | 6808,5 |  |  |  | 6.809 | 6.809 |
| 1,4 | Técnico de Campo: Ing. Javier Quiroga | Mes | 22 | 1400,0 | 30800,0 | 4368,8 | 4.369 |  |  |  | 4.369 |
| 1,5 | Facilitador (CC, Rec. Nat., Gestión): Ing. Roxana Paredes | Mes | 8 | 3800,0 | 30400,0 | 4312,1 | 4.312 |  |  |  | 4.312 |
| 1,6 | Técnico de la Alcaldía: Max Laura | Mes | 22 | 2500,0 | 55000,0 | 7801,4 |  |  | 7.801 |  | 7.801 |
| 1,7 | Tesistas (tres uno por comunidad) | Mes | 30 | 705,0 | 21150,0 | 3000,0 | 3.000 |  |  |  | 3.000 |
| 2 | Equipos y materiales-suministros |  |  |  | 137650,8 | 19524,9 | 14.162 | 900 | 1.211 | 3.251 | 19.525 |
| 2,1 | Computadoras | Equipo | 3 | 5295,0 | 15885,0 | 2253,2 | 750 |  |  | 1.503 | 2.253 |
| 2,2 | Impresora | Equipo | 1 | 2115,0 | 2115,0 | 300,0 |  |  |  | 300 | 300 |
| 2,3 | Cámara digital | Equipo | 1 | 1850,0 | 1850,0 | 262,4 | 262 |  |  |  | 262 |
| 2,4 | GPS | Equipo | 3 | 2800,0 | 8400,0 | 1191,5 |  |  |  | 1.191 | 1.191 |
| 2,5 | Equipos meteorológico | Global | 1 | 23750,0 | 23750,0 | 3368,8 | 3.369 |  |  |  | 3.369 |
| 2,6 | Regla telescópica | Equipo | 1 | 5100,0 | 5100,0 | 723,4 | 723 |  |  |  | 723 |
| 2,7 | Cinta diamétrica | Equipo | 1 | 950,0 | 950,0 | 134,8 | 135 |  |  |  | 135 |
| 2,8 | Productos agroforestales y pecuarios | Global | 1 | 8500,0 | 8500,0 | 1205,7 | 1.206 |  |  |  | 1.206 |
| 2,9 | Papel de escritorio | Global | 1 | 2500,0 | 2500,0 | 354,6 | 355 |  |  |  | 355 |
| 2,1 | Prod. artes gráficas, papel y cartón | Global | 1 | 400,0 | 400,0 | 56,7 | 57 |  |  |  | 57 |
| 2,11 | Libros y revistas | Global | 1 | 450,0 | 450,0 | 63,8 | 64 |  |  |  | 64 |
| 2,12 | Combustibles y lubricantes | Litros | 2420 | 3,7 | 9050,8 | 1283,8 | 1.027 |  |  | 257 | 1.284 |
| 2,13 | Productos químicos y farmacéuticos | Global | 1 | 1500,0 | 1500,0 | 212,8 | 213 |  |  |  | 213 |
| 2,14 | Prod. minerales no met. y plásticos | Global | 1 | 17000,0 | 17000,0 | 2411,3 | 2.411 |  |  |  | 2.411 |
| 2,15 | Productos metálicos | Global | 1 | 4500,0 | 4500,0 | 638,3 | 638 |  |  |  | 638 |
| 2,16 | Herramientas menores | Global | 1 | 7500,0 | 7500,0 | 1063,8 | 1.064 |  |  |  | 1.064 |
| 2,17 | Útiles de escritorio y oficina | Global | 1 | 3000,0 | 3000,0 | 425,5 | 426 |  |  |  | 426 |
| 2,18 | Útiles y materiales eléctricos | Global | 1 | 1200,0 | 1200,0 | 170,2 | 170 |  |  |  | 170 |
| 2,19 | Otros repuestos y accesorios | Global | 1 | 7000,0 | 7000,0 | 992,9 | 993 |  |  |  | 993 |
| 2,2 | Agregados (arena, piedra), tierra negra | Global | 1 | 17000,0 | 17000,0 | 2411,3 | 300 | 900 | 1.211 |  | 2.411 |
| 3 | Capacitación |  |  |  | 14400,0 | 2042,6 | 2.043 | 0 | 0 | 0 | 2.043 |
| 3,1 | Refrigerios talleres (10 /comunidad) | Talleres | 60 | 200,0 | 12000,0 | 1702,1 | 1.702 |  |  |  | 1.702 |
| 3,2 | Refrigerio talleres de encuentro zonal, Municipal | Eventos | 6 | 400,0 | 2400,0 | 340,4 | 340 |  |  |  | 340 |
| 4 | Gastos operativos |  |  |  | 113277,0 | 16067,7 | 7.114 | 3.404 | 2.298 | 3.251 | 16.068 |
| 4.1 | Servicios telefónicos (tarjetas telef.) | Tarjetas | 80 | 50,0 | 4000,0 | 567,4 | 567 |  |  |  | 567 |
| 4,2 | Servicios de Internet y otros | Mes | 24 | 280,0 | 6720,0 | 953,2 |  |  |  | 953 | 953 |
| 4,3 | Pasajes | Global | 1 | 3000,0 | 3000,0 | 425,5 | 426 |  |  |  | 426 |
| 4,4 | Viáticos | Global | 1 | 19932,0 | 19932,0 | 2827,2 | 2.827 |  |  |  | 2.827 |
| 4,5 | Alquiler de movilidad | Alquiler | 72 | 450,0 | 32400,0 | 4595,7 |  |  | 2.298 | 2.298 | 4.596 |
| 4,6 | Mant. y rep. de maq. y equipos | Global | 1 | 7050,0 | 7050,0 | 1000,0 | 1.000 |  |  |  | 1.000 |
| 4,7 | Comunicados radiales | mes | 8 | 150,0 | 1200,0 | 170,2 | 170 |  |  |  | 170 |
| 4,8 | Imprenta (fotocopias, publicaciones) | Global | 1 | 10000,0 | 10000,0 | 1418,4 | 1.418 |  |  |  | 1.418 |
| 4,9 | Servicios de albañileria, instalaciones eléctricas, carpintería, etc. | Global | 1 | 4000,0 | 4000,0 | 567,4 | 567 |  |  |  | 567 |
| 4,10 | Análisis de suelos y agua | Analisis | 15 | 65,0 | 975,0 | 138,3 | 138 |  |  |  | 138 |
| 4,11 | Mano de Obra trabajo vivero, forestación, zanjas, barreras vivas | comunid | 3 | 8000,0 | 24000,0 | 3404,3 |  | 3.404 |  |  | 3.404 |
| 5 | Gastos administrativos |  |  |  | 73920,0 | 10485,1 | 0 | 2.043 | 0 | 8.443 | 10.485 |
| 5.1. | Administración financiera | Mes | 24 | 1300,0 | 31200,0 | 4425,5 |  |  |  | 4.426 | 4.426 |
| 5,2 | Servicios básicos(agua, luz) | Mes | 24 | 150,0 | 3600,0 | 510,6 |  |  |  | 511 | 511 |
| 5,3 | Correspondencia y movilización ciudad | Mes | 24 | 30,0 | 720,0 | 102,1 |  |  |  | 102 | 102 |
| 5,4 | Alquiler oficina | Mes | 24 | 1000,0 | 24000,0 | 3404,3 |  |  |  | 3.404 | 3.404 |
| 5,5 | Alquiler vivienda técnicos | Mes | 24 | 600,0 | 14400,0 | 2042,6 |  | 2.043 |  |  | 2.043 |
|  | TOTAL BOLIVIANOS |  |  |  | 644597,8 | 91432,3 | 35.000 | 6.347 | 11.311 | 38.775 | 91.432 |
|  | Tipo de cambio 7.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota.- Los aportes de la Comunidad, Municipio de Batallas y Facultad de Agronomía son en especie.

6.0 ANEXOS/DOCUMENTOS ADJUNTOS

6.1	Obligatorio

- Mapa de localización (Lugar del proyecto). Puede ser un dibujo sobre un mapa del país (puede ser el mismo mapa utilizado en la presentación de la idea del proyecto).

- Los últimos extractos financieros verificados, si hay alguno, O la explicación de por qué no están disponibles.

- Breve currículum vítae del director/coordinador del proyecto y la persona encargada de la contabilidad de los fondos. Carta de la organización colaboradora que vaya a ayudar en la contabilidad de los fondos.

- Documento/carta que demuestre la aprobación de la cofinanciación.

- Fotografías de la reunión de la comunidad para el desarrollo del proyecto y del área del proyecto.

6.2	Opcional

a) Esquema local de módulos de formación y otras actividades destinadas al desarrollo de capacidades.

b) Organigrama de las ONG/OBC.

c) Otra información que piense que mejoraría su propuesta.